## Sheet1
project_code | project_name | pm_name | task_name | plan_start | plan_end | fact_start | fact_end
PRJ-001 | Оптимизация ЦОД (v.5) | Петров П.П. | Анализ требований | 19.11.2025 | 18.12.2025 | 23.11.2025 | 02.01.2026
PRJ-001 | Оптимизация ЦОД (v.5) | Петров П.П. | Проектирование архитектуры | 20.12.2025 | 30.01.2026 | 23.12.2025 | 30.01.2026
PRJ-001 | Оптимизация ЦОД (v.5) | Петров П.П. | Разработка модуля А | 04.02.2026 | 12.03.2026 | 04.02.2026 | 12.03.2026
PRJ-001 | Оптимизация ЦОД (v.5) | Петров П.П. | Тестирование системы | 13.03.2026 | 11.04.2026 | 15.03.2026 | 29.04.2026
PRJ-001 | Оптимизация ЦОД (v.5) | Петров П.П. | Опытная эксплуатация | 13.04.2026 | 29.04.2026 | 11.04.2026 | 29.04.2026
PRJ-001 | Оптимизация ЦОД (v.5) | Петров П.П. | Финальный релиз | 04.05.2026 | 27.05.2026 | 06.05.2026 | 27.05.2026
PRJ-002 | Модернизация банка (v.5) | Васильев Н.А. | Анализ требований | 13.01.2025 | 16.02.2025 | 13.01.2025 | 16.02.2025
PRJ-002 | Модернизация банка (v.5) | Васильев Н.А. | Проектирование архитектуры | 21.02.2025 | 09.03.2025 | 25.02.2025 | 27.03.2025
PRJ-002 | Модернизация банка (v.5) | Васильев Н.А. | Разработка модуля А | 12.03.2025 | 26.04.2025 | 13.03.2025 | 22.04.2025
PRJ-002 | Модернизация банка (v.5) | Васильев Н.А. | Тестирование системы | 28.04.2025 | 26.05.2025 | 01.05.2025 | 30.05.2025
PRJ-002 | Модернизация банка (v.5) | Васильев Н.А. | Опытная эксплуатация | 28.05.2025 | 01.07.2025 | 26.05.2025 | 19.07.2025
PRJ-002 | Модернизация банка (v.5) | Васильев Н.А. | Финальный релиз | 06.07.2025 | 15.08.2025 | 09.07.2025 | 15.08.2025
PRJ-003 | Реинжиниринг производства (v.4) | Соколов Е.П. | Анализ требований | 24.03.2025 | 06.05.2025 | 24.03.2025 | 11.05.2025
PRJ-003 | Реинжиниринг производства (v.4) | Соколов Е.П. | Проектирование архитектуры | 08.05.2025 | 19.05.2025 |  | 19.05.2025
PRJ-003 | Реинжиниринг производства (v.4) | Соколов Е.П. | Разработка модуля А | 22.05.2025 | 05.06.2025 | 22.05.2025 | 06.06.2025
PRJ-003 | Реинжиниринг производства (v.4) | Соколов Е.П. | Тестирование системы | 10.06.2025 | 05.07.2025 | 15.06.2025 | 10.07.2025
PRJ-003 | Реинжиниринг производства (v.4) | Соколов Е.П. | Опытная эксплуатация | 06.07.2025 | 20.07.2025 | 08.07.2025 | 03.08.2025
PRJ-003 | Реинжиниринг производства (v.4) | Соколов Е.П. | Финальный релиз | 21.07.2025 | 22.08.2025 | 26.07.2025 | 22.08.2025
PRJ-004 | Модернизация ритейла (v.5) | Петров П.П. | Анализ требований | 17.09.2025 | 12.10.2025 | 22.09.2025 | 12.10.2025
PRJ-004 | Модернизация ритейла (v.5) | Петров П.П. | Проектирование архитектуры | 17.10.2025 | 18.11.2025 | 16.10.2025 | 07.12.2025
PRJ-004 | Модернизация ритейла (v.5) | Петров П.П. | Разработка модуля А | 22.11.2025 | 21.12.2025 | 23.11.2025 | 06.01.2026
PRJ-004 | Модернизация ритейла (v.5) | Петров П.П. | Тестирование системы | 23.12.2025 | 22.01.2026 | 26.12.2025 | 22.01.2026
PRJ-004 | Модернизация ритейла (v.5) | Петров П.П. | Опытная эксплуатация | 25.01.2026 | 07.03.2026 | 25.01.2026 | 07.03.2026
PRJ-004 | Модернизация ритейла (v.5) | Петров П.П. | Финальный релиз | 09.03.2026 | 17.04.2026 | 12.03.2026 | 04.05.2026
PRJ-005 | Оптимизация финтеха (v.1) | Соколов Е.П. | Анализ требований | 27.07.2025 | 30.08.2025 | 27.07.2025 | 08.09.2025
PRJ-005 | Оптимизация финтеха (v.1) | Соколов Е.П. | Проектирование архитектуры | 03.09.2025 | 30.09.2025 | 06.09.2025 | 28.09.2025
PRJ-005 | Оптимизация финтеха (v.1) | Соколов Е.П. | Разработка модуля А | 03.10.2025 | 10.11.2025 | 05.10.2025 | 22.11.2025
PRJ-005 | Оптимизация финтеха (v.1) | Соколов Е.П. | Тестирование системы | 12.11.2025 | 13.12.2025 | 11.11.2025 | 13.12.2025
PRJ-005 | Оптимизация финтеха (v.1) | Соколов Е.П. | Опытная эксплуатация | 16.12.2025 | 13.01.2026 | 20.12.2025 | 13.01.2026
PRJ-005 | Оптимизация финтеха (v.1) | Соколов Е.П. | Финальный релиз | 17.01.2026 | 28.01.2026 | 20.01.2026 | 28.01.2026
PRJ-006 | Цифровизация безопасности (v.3) | Смирнов А.А. | Анализ требований | 04.06.2025 | 15.07.2025 | 05.06.2025 | 15.07.2025
PRJ-006 | Цифровизация безопасности (v.3) | Смирнов А.А. | Проектирование архитектуры | 19.07.2025 | 20.08.2025 | 17.07.2025 | 20.08.2025
PRJ-006 | Цифровизация безопасности (v.3) | Смирнов А.А. | Разработка модуля А | 24.08.2025 | 14.09.2025 | 26.08.2025 | 26.09.2025
PRJ-006 | Цифровизация безопасности (v.3) | Смирнов А.А. | Тестирование системы | 16.09.2025 | 17.10.2025 | 20.09.2025 | 17.10.2025
PRJ-006 | Цифровизация безопасности (v.3) | Смирнов А.А. | Опытная эксплуатация | 21.10.2025 | 30.11.2025 | 22.10.2025 | 26.11.2025
PRJ-006 | Цифровизация безопасности (v.3) | Смирнов А.А. | Финальный релиз | 01.12.2025 | 28.12.2025 | 02.12.2025 | 16.01.2026
PRJ-007 | Развертывание ERP финтеха (v.3) | Попов Д.В. | Анализ требований | 09.09.2025 | 12.10.2025 | 10.09.2025 | 29.10.2025
PRJ-007 | Развертывание ERP финтеха (v.3) | Попов Д.В. | Проектирование архитектуры | 17.10.2025 | 27.10.2025 | 17.10.2025 | 27.10.2025
PRJ-007 | Развертывание ERP финтеха (v.3) | Попов Д.В. | Разработка модуля А | 30.10.2025 | 23.11.2025 | 31.10.2025 | 23.11.2025
PRJ-007 | Развертывание ERP финтеха (v.3) | Попов Д.В. | Тестирование системы | 28.11.2025 | 18.12.2025 | 27.11.2025 | 18.12.2025
PRJ-007 | Развертывание ERP финтеха (v.3) | Попов Д.В. | Опытная эксплуатация | 23.12.2025 | 28.01.2026 | 23.12.2025 | 28.01.2026
PRJ-007 | Развертывание ERP финтеха (v.3) | Попов Д.В. | Финальный релиз | 29.01.2026 | 09.02.2026 | 27.01.2026 | 17.02.2026
PRJ-008 | Развертывание ERP производства (v.1) | Попов Д.В. | Анализ требований | 24.09.2025 | 05.11.2025 | 29.09.2025 | 05.11.2025
PRJ-008 | Развертывание ERP производства (v.1) | Попов Д.В. | Проектирование архитектуры | 08.11.2025 | 09.12.2025 | 13.11.2025 | 23.12.2025
PRJ-008 | Развертывание ERP производства (v.1) | Попов Д.В. | Разработка модуля А | 12.12.2025 | 22.01.2026 | 14.12.2025 | 22.01.2026
PRJ-008 | Развертывание ERP производства (v.1) | Попов Д.В. | Тестирование системы | 23.01.2026 | 05.03.2026 | 26.01.2026 | 15.03.2026
PRJ-008 | Развертывание ERP производства (v.1) | Попов Д.В. | Опытная эксплуатация | 08.03.2026 | 16.04.2026 | 12.03.2026 | 19.04.2026
PRJ-008 | Развертывание ERP производства (v.1) | Попов Д.В. | Финальный релиз | 19.04.2026 | 12.05.2026 | 23.04.2026 | 12.05.2026
PRJ-009 | Оптимизация производства (v.5) | Кузнецов В.В. | Анализ требований | 24.12.2025 | 04.02.2026 | 26.12.2025 | 04.02.2026
PRJ-009 | Оптимизация производства (v.5) | Кузнецов В.В. | Проектирование архитектуры | 08.02.2026 | 23.02.2026 | 11.02.2026 | 23.02.2026
PRJ-009 | Оптимизация производства (v.5) | Кузнецов В.В. | Разработка модуля А | 27.02.2026 | 29.03.2026 | 02.03.2026 | 29.03.2026
PRJ-009 | Оптимизация производства (v.5) | Кузнецов В.В. | Тестирование системы | 31.03.2026 | 14.04.2026 | 31.03.2026 | 14.04.2026
PRJ-009 | Оптимизация производства (v.5) | Кузнецов В.В. | Опытная эксплуатация | 17.04.2026 | 30.05.2026 | 21.04.2026 | 30.05.2026
PRJ-009 | Оптимизация производства (v.5) | Кузнецов В.В. | Финальный релиз | 31.05.2026 | 23.06.2026 | 01.06.2026 | 25.06.2026
PRJ-010 | Интеграция безопасности (v.2) | Кузнецов В.В. | Анализ требований | 28.09.2025 | 10.11.2025 | 30.09.2025 | 11.11.2025
PRJ-010 | Интеграция безопасности (v.2) | Кузнецов В.В. | Проектирование архитектуры | 14.11.2025 | 02.12.2025 | 17.11.2025 | 02.12.2025
PRJ-010 | Интеграция безопасности (v.2) | Кузнецов В.В. | Разработка модуля А | 05.12.2025 | 09.01.2026 | 06.12.2025 | 09.01.2026
PRJ-010 | Интеграция безопасности (v.2) | Кузнецов В.В. | Тестирование системы | 11.01.2026 | 25.02.2026 | 11.01.2026 | 25.02.2026
PRJ-010 | Интеграция безопасности (v.2) | Кузнецов В.В. | Опытная эксплуатация | 27.02.2026 | 17.03.2026 | 25.02.2026 | 17.03.2026
PRJ-010 | Интеграция безопасности (v.2) | Кузнецов В.В. | Финальный релиз | 18.03.2026 | 14.04.2026 | 18.03.2026 | 14.04.2026
PRJ-011 | Цифровизация ЦОД (v.3) | Соколов Е.П. | Анализ требований | 18.05.2025 | 19.06.2025 | 18.05.2025 | 19.06.2025
PRJ-011 | Цифровизация ЦОД (v.3) | Соколов Е.П. | Проектирование архитектуры | 20.06.2025 | 11.07.2025 | 24.06.2025 | 11.07.2025
PRJ-011 | Цифровизация ЦОД (v.3) | Соколов Е.П. | Разработка модуля А | 16.07.2025 | 26.08.2025 | 14.07.2025 | 26.08.2025
PRJ-011 | Цифровизация ЦОД (v.3) | Соколов Е.П. | Тестирование системы | 29.08.2025 | 22.09.2025 | 28.08.2025 | 22.09.2025
PRJ-011 | Цифровизация ЦОД (v.3) | Соколов Е.П. | Опытная эксплуатация | 26.09.2025 | 01.11.2025 | 26.09.2025 | 06.11.2025
PRJ-011 | Цифровизация ЦОД (v.3) | Соколов Е.П. | Финальный релиз | 06.11.2025 | 18.11.2025 | 04.11.2025 | 18.11.2025
PRJ-012 | Развертывание ERP логистики (v.4) | Соколов Е.П. | Анализ требований | 19.06.2025 | 15.07.2025 | 19.06.2025 | 10.07.2025
PRJ-012 | Развертывание ERP логистики (v.4) | Соколов Е.П. | Проектирование архитектуры | 20.07.2025 | 11.08.2025 | 19.07.2025 | 11.08.2025
PRJ-012 | Развертывание ERP логистики (v.4) | Соколов Е.П. | Разработка модуля А | 15.08.2025 | 21.09.2025 | 16.08.2025 | 21.09.2025
PRJ-012 | Развертывание ERP логистики (v.4) | Соколов Е.П. | Тестирование системы | 23.09.2025 | 03.11.2025 | 27.09.2025 | 03.11.2025
PRJ-012 | Развертывание ERP логистики (v.4) | Соколов Е.П. | Опытная эксплуатация | 07.11.2025 | 16.12.2025 | 08.11.2025 | 16.12.2025
PRJ-012 | Развертывание ERP логистики (v.4) | Соколов Е.П. | Финальный релиз | 19.12.2025 | 26.01.2026 | 24.12.2025 | 26.01.2026
PRJ-013 | Оптимизация CRM (v.5) | Соколов Е.П. | Анализ требований | 24.04.2025 | 16.05.2025 | 27.04.2025 | 13.05.2025
PRJ-013 | Оптимизация CRM (v.5) | Соколов Е.П. | Проектирование архитектуры | 21.05.2025 | 10.06.2025 | 25.05.2025 | 11.06.2025
PRJ-013 | Оптимизация CRM (v.5) | Соколов Е.П. | Разработка модуля А | 12.06.2025 | 19.07.2025 | 14.06.2025 | 18.07.2025
PRJ-013 | Оптимизация CRM (v.5) | Соколов Е.П. | Тестирование системы | 22.07.2025 | 24.08.2025 | 27.07.2025 | 03.09.2025
PRJ-013 | Оптимизация CRM (v.5) | Соколов Е.П. | Опытная эксплуатация | 27.08.2025 | 28.09.2025 | 27.08.2025 | 28.09.2025
PRJ-013 | Оптимизация CRM (v.5) | Соколов Е.П. | Финальный релиз | 29.09.2025 | 18.10.2025 | 02.10.2025 | 18.10.2025
PRJ-014 | Развертывание ERP производства (v.3) | Васильев Н.А. | Анализ требований | 20.07.2025 | 02.08.2025 | 23.07.2025 | 02.08.2025
PRJ-014 | Развертывание ERP производства (v.3) | Васильев Н.А. | Проектирование архитектуры | 05.08.2025 | 20.08.2025 | 08.08.2025 | 20.08.2025
PRJ-014 | Развертывание ERP производства (v.3) | Васильев Н.А. | Разработка модуля А | 25.08.2025 | 07.10.2025 | 24.08.2025 | 07.10.2025
PRJ-014 | Развертывание ERP производства (v.3) | Васильев Н.А. | Тестирование системы | 10.10.2025 | 07.11.2025 | 08.10.2025 | 20.11.2025
PRJ-014 | Развертывание ERP производства (v.3) | Васильев Н.А. | Опытная эксплуатация | 08.11.2025 | 21.12.2025 | 07.11.2025 | 21.12.2025
PRJ-014 | Развертывание ERP производства (v.3) | Васильев Н.А. | Финальный релиз | 25.12.2025 | 02.02.2026 | 23.12.2025 | 02.02.2026
PRJ-015 | Реинжиниринг безопасности (v.5) | Иванов И.И. | Анализ требований | 05.06.2025 | 16.06.2025 | 05.06.2025 | 13.06.2025
PRJ-015 | Реинжиниринг безопасности (v.5) | Иванов И.И. | Проектирование архитектуры | 21.06.2025 | 17.07.2025 | 20.06.2025 | 13.07.2025
PRJ-015 | Реинжиниринг безопасности (v.5) | Иванов И.И. | Разработка модуля А | 22.07.2025 | 03.09.2025 | 22.07.2025 | 08.09.2025
PRJ-015 | Реинжиниринг безопасности (v.5) | Иванов И.И. | Тестирование системы | 06.09.2025 | 16.10.2025 | 11.09.2025 | 02.11.2025
PRJ-015 | Реинжиниринг безопасности (v.5) | Иванов И.И. | Опытная эксплуатация | 18.10.2025 | 22.11.2025 | 22.10.2025 | 27.11.2025
PRJ-015 | Реинжиниринг безопасности (v.5) | Иванов И.И. | Финальный релиз | 23.11.2025 | 03.01.2026 | 28.11.2025 | 03.01.2026
PRJ-016 | Реинжиниринг склада (v.2) | Иванов И.И. | Анализ требований | 19.02.2025 | 31.03.2025 | 24.02.2025 | 31.03.2025
PRJ-016 | Реинжиниринг склада (v.2) | Иванов И.И. | Проектирование архитектуры | 05.04.2025 | 16.04.2025 | 06.04.2025 | 16.04.2025
PRJ-016 | Реинжиниринг склада (v.2) | Иванов И.И. | Разработка модуля А | 20.04.2025 | 02.05.2025 |  | 02.05.2025
PRJ-016 | Реинжиниринг склада (v.2) | Иванов И.И. | Тестирование системы | 05.05.2025 | 30.05.2025 | 08.05.2025 | 30.05.2025
PRJ-016 | Реинжиниринг склада (v.2) | Иванов И.И. | Опытная эксплуатация | 02.06.2025 | 09.07.2025 | 31.05.2025 | 09.07.2025
PRJ-016 | Реинжиниринг склада (v.2) | Иванов И.И. | Финальный релиз | 12.07.2025 | 24.08.2025 | 11.07.2025 | 04.09.2025
PRJ-017 | Обновление Core логистики (v.5) | Васильев Н.А. | Анализ требований | 26.06.2025 | 19.07.2025 | 26.06.2025 | 19.07.2025
PRJ-017 | Обновление Core логистики (v.5) | Васильев Н.А. | Проектирование архитектуры | 23.07.2025 | 27.08.2025 | 22.07.2025 | 27.08.2025
PRJ-017 | Обновление Core логистики (v.5) | Васильев Н.А. | Разработка модуля А | 31.08.2025 | 05.10.2025 | 01.09.2025 | 05.10.2025
PRJ-017 | Обновление Core логистики (v.5) | Васильев Н.А. | Тестирование системы | 07.10.2025 | 20.10.2025 | 07.10.2025 | 09.11.2025
PRJ-017 | Обновление Core логистики (v.5) | Васильев Н.А. | Опытная эксплуатация | 25.10.2025 | 21.11.2025 | 24.10.2025 | 21.11.2025
PRJ-017 | Обновление Core логистики (v.5) | Васильев Н.А. | Финальный релиз | 24.11.2025 | 14.12.2025 | 22.11.2025 | 14.12.2025
PRJ-018 | Аналитика данных HR-платформы (v.4) | Смирнов А.А. | Анализ требований | 27.12.2025 | 10.02.2026 | 25.12.2025 | 19.02.2026
PRJ-018 | Аналитика данных HR-платформы (v.4) | Смирнов А.А. | Проектирование архитектуры | 13.02.2026 | 24.03.2026 | 11.02.2026 | 24.03.2026
PRJ-018 | Аналитика данных HR-платформы (v.4) | Смирнов А.А. | Разработка модуля А | 26.03.2026 | 05.05.2026 | 26.03.2026 | 02.05.2026
PRJ-018 | Аналитика данных HR-платформы (v.4) | Смирнов А.А. | Тестирование системы | 06.05.2026 | 02.06.2026 | 04.05.2026 | 06.06.2026
PRJ-018 | Аналитика данных HR-платформы (v.4) | Смирнов А.А. | Опытная эксплуатация | 06.06.2026 | 02.07.2026 | 06.06.2026 | 19.07.2026
PRJ-018 | Аналитика данных HR-платформы (v.4) | Смирнов А.А. | Финальный релиз | 07.07.2026 | 19.08.2026 | 08.07.2026 | 19.08.2026
PRJ-019 | Оптимизация безопасности (v.4) | Кузнецов В.В. | Анализ требований | 18.01.2025 | 19.02.2025 | 23.01.2025 | 26.02.2025
PRJ-019 | Оптимизация безопасности (v.4) | Кузнецов В.В. | Проектирование архитектуры | 20.02.2025 | 17.03.2025 | 24.02.2025 | 25.03.2025
PRJ-019 | Оптимизация безопасности (v.4) | Кузнецов В.В. | Разработка модуля А | 22.03.2025 | 06.04.2025 | 22.03.2025 | 06.04.2025
PRJ-019 | Оптимизация безопасности (v.4) | Кузнецов В.В. | Тестирование системы | 08.04.2025 | 03.05.2025 | 11.04.2025 | 04.05.2025
PRJ-019 | Оптимизация безопасности (v.4) | Кузнецов В.В. | Опытная эксплуатация | 07.05.2025 | 03.06.2025 | 07.05.2025 | 03.06.2025
PRJ-019 | Оптимизация безопасности (v.4) | Кузнецов В.В. | Финальный релиз | 07.06.2025 | 22.06.2025 | 07.06.2025 | 19.06.2025
PRJ-020 | Обновление Core CRM (v.3) | Соколов Е.П. | Анализ требований | 25.09.2025 | 20.10.2025 | 30.09.2025 | 20.10.2025
PRJ-020 | Обновление Core CRM (v.3) | Соколов Е.П. | Проектирование архитектуры | 22.10.2025 | 21.11.2025 | 21.10.2025 | 03.12.2025
PRJ-020 | Обновление Core CRM (v.3) | Соколов Е.П. | Разработка модуля А | 23.11.2025 | 03.12.2025 | 22.11.2025 | 03.12.2025
PRJ-020 | Обновление Core CRM (v.3) | Соколов Е.П. | Тестирование системы | 07.12.2025 | 12.01.2026 | 10.12.2025 | 12.01.2026
PRJ-020 | Обновление Core CRM (v.3) | Соколов Е.П. | Опытная эксплуатация | 17.01.2026 | 18.02.2026 | 15.01.2026 | 06.03.2026
PRJ-020 | Обновление Core CRM (v.3) | Соколов Е.П. | Финальный релиз | 21.02.2026 | 18.03.2026 | 23.02.2026 | 20.03.2026
PRJ-021 | Развертывание ERP CRM (v.2) | Кузнецов В.В. | Анализ требований | 19.11.2025 | 10.12.2025 | 17.11.2025 | 22.12.2025
PRJ-021 | Развертывание ERP CRM (v.2) | Кузнецов В.В. | Проектирование архитектуры | 11.12.2025 | 11.01.2026 | 11.12.2025 | 11.01.2026
PRJ-021 | Развертывание ERP CRM (v.2) | Кузнецов В.В. | Разработка модуля А | 15.01.2026 | 31.01.2026 | 15.01.2026 | 10.02.2026
PRJ-021 | Развертывание ERP CRM (v.2) | Кузнецов В.В. | Тестирование системы | 05.02.2026 | 19.03.2026 | 10.02.2026 | 19.03.2026
PRJ-021 | Развертывание ERP CRM (v.2) | Кузнецов В.В. | Опытная эксплуатация | 20.03.2026 | 03.04.2026 | 22.03.2026 | 17.04.2026
PRJ-021 | Развертывание ERP CRM (v.2) | Кузнецов В.В. | Финальный релиз | 05.04.2026 | 11.05.2026 | 03.04.2026 | 11.05.2026
PRJ-022 | Интеграция ритейла (v.1) | Сидоров С.С. | Анализ требований | 10.10.2025 | 29.10.2025 | 08.10.2025 | 13.11.2025
PRJ-022 | Интеграция ритейла (v.1) | Сидоров С.С. | Проектирование архитектуры | 02.11.2025 | 19.11.2025 | 07.11.2025 | 24.11.2025
PRJ-022 | Интеграция ритейла (v.1) | Сидоров С.С. | Разработка модуля А | 20.11.2025 | 24.12.2025 | 25.11.2025 | 24.12.2025
PRJ-022 | Интеграция ритейла (v.1) | Сидоров С.С. | Тестирование системы | 28.12.2025 | 26.01.2026 | 01.01.2026 | 13.02.2026
PRJ-022 | Интеграция ритейла (v.1) | Сидоров С.С. | Опытная эксплуатация | 30.01.2026 | 27.02.2026 | 30.01.2026 | 27.02.2026
PRJ-022 | Интеграция ритейла (v.1) | Сидоров С.С. | Финальный релиз | 28.02.2026 | 14.04.2026 | 02.03.2026 | 15.04.2026
PRJ-023 | Реинжиниринг безопасности (v.5) | Соколов Е.П. | Анализ требований | 28.04.2025 | 28.05.2025 | 29.04.2025 | 26.05.2025
PRJ-023 | Реинжиниринг безопасности (v.5) | Соколов Е.П. | Проектирование архитектуры | 01.06.2025 | 19.06.2025 | 05.06.2025 | 19.06.2025
PRJ-023 | Реинжиниринг безопасности (v.5) | Соколов Е.П. | Разработка модуля А | 21.06.2025 | 05.08.2025 | 25.06.2025 | 17.08.2025
PRJ-023 | Реинжиниринг безопасности (v.5) | Соколов Е.П. | Тестирование системы | 08.08.2025 | 09.09.2025 | 13.08.2025 | 09.09.2025
PRJ-023 | Реинжиниринг безопасности (v.5) | Соколов Е.П. | Опытная эксплуатация | 11.09.2025 | 02.10.2025 | 09.09.2025 | 02.10.2025
PRJ-023 | Реинжиниринг безопасности (v.5) | Соколов Е.П. | Финальный релиз | 07.10.2025 | 29.10.2025 | 07.10.2025 | 06.11.2025
PRJ-024 | Внедрение AI склада (v.3) | Соколов Е.П. | Анализ требований | 21.07.2025 | 31.08.2025 |  | 31.08.2025
PRJ-024 | Внедрение AI склада (v.3) | Соколов Е.П. | Проектирование архитектуры | 01.09.2025 | 13.10.2025 | 05.09.2025 | 17.10.2025
PRJ-024 | Внедрение AI склада (v.3) | Соколов Е.П. | Разработка модуля А | 15.10.2025 | 28.11.2025 | 17.10.2025 | 28.11.2025
PRJ-024 | Внедрение AI склада (v.3) | Соколов Е.П. | Тестирование системы | 03.12.2025 | 14.01.2026 | 07.12.2025 | 20.01.2026
PRJ-024 | Внедрение AI склада (v.3) | Соколов Е.П. | Опытная эксплуатация | 19.01.2026 | 12.02.2026 | 23.01.2026 | 23.02.2026
PRJ-024 | Внедрение AI склада (v.3) | Соколов Е.П. | Финальный релиз | 16.02.2026 | 21.03.2026 | 17.02.2026 | 21.03.2026
PRJ-025 | Аналитика данных производства (v.4) | Васильев Н.А. | Анализ требований | 13.10.2025 | 14.11.2025 | 11.10.2025 | 14.11.2025
PRJ-025 | Аналитика данных производства (v.4) | Васильев Н.А. | Проектирование архитектуры | 15.11.2025 | 10.12.2025 | 19.11.2025 | 20.12.2025
PRJ-025 | Аналитика данных производства (v.4) | Васильев Н.А. | Разработка модуля А | 14.12.2025 | 03.01.2026 | 15.12.2025 | 03.01.2026
PRJ-025 | Аналитика данных производства (v.4) | Васильев Н.А. | Тестирование системы | 06.01.2026 | 17.01.2026 | 05.01.2026 | 17.01.2026
PRJ-025 | Аналитика данных производства (v.4) | Васильев Н.А. | Опытная эксплуатация | 18.01.2026 | 10.02.2026 | 21.01.2026 | 19.02.2026
PRJ-025 | Аналитика данных производства (v.4) | Васильев Н.А. | Финальный релиз | 15.02.2026 | 03.03.2026 | 18.02.2026 | 03.03.2026
PRJ-026 | Обновление Core ритейла (v.3) | Попов Д.В. | Анализ требований | 04.01.2025 | 18.01.2025 | 04.01.2025 | 18.01.2025
PRJ-026 | Обновление Core ритейла (v.3) | Попов Д.В. | Проектирование архитектуры | 22.01.2025 | 27.02.2025 | 23.01.2025 | 25.02.2025
PRJ-026 | Обновление Core ритейла (v.3) | Попов Д.В. | Разработка модуля А | 04.03.2025 | 14.04.2025 | 03.03.2025 | 14.04.2025
PRJ-026 | Обновление Core ритейла (v.3) | Попов Д.В. | Тестирование системы | 15.04.2025 | 17.05.2025 | 20.04.2025 | 26.05.2025
PRJ-026 | Обновление Core ритейла (v.3) | Попов Д.В. | Опытная эксплуатация | 18.05.2025 | 02.07.2025 | 22.05.2025 | 02.07.2025
PRJ-026 | Обновление Core ритейла (v.3) | Попов Д.В. | Финальный релиз | 04.07.2025 | 19.07.2025 | 08.07.2025 | 28.07.2025
PRJ-027 | Аналитика данных логистики (v.4) | Кузнецов В.В. | Анализ требований | 16.08.2025 | 29.08.2025 | 19.08.2025 | 29.08.2025
PRJ-027 | Аналитика данных логистики (v.4) | Кузнецов В.В. | Проектирование архитектуры | 30.08.2025 | 12.09.2025 | 03.09.2025 | 12.09.2025
PRJ-027 | Аналитика данных логистики (v.4) | Кузнецов В.В. | Разработка модуля А | 13.09.2025 | 09.10.2025 | 14.09.2025 | 09.10.2025
PRJ-027 | Аналитика данных логистики (v.4) | Кузнецов В.В. | Тестирование системы | 13.10.2025 | 29.10.2025 | 11.10.2025 | 29.10.2025
PRJ-027 | Аналитика данных логистики (v.4) | Кузнецов В.В. | Опытная эксплуатация | 31.10.2025 | 29.11.2025 | 04.11.2025 | 19.12.2025
PRJ-027 | Аналитика данных логистики (v.4) | Кузнецов В.В. | Финальный релиз | 30.11.2025 | 24.12.2025 | 29.11.2025 | 12.01.2026
PRJ-028 | Аналитика данных HR-платформы (v.4) | Соколов Е.П. | Анализ требований | 03.11.2025 | 29.11.2025 | 05.11.2025 | 13.12.2025
PRJ-028 | Аналитика данных HR-платформы (v.4) | Соколов Е.П. | Проектирование архитектуры | 01.12.2025 | 13.01.2026 | 03.12.2025 | 21.01.2026
PRJ-028 | Аналитика данных HR-платформы (v.4) | Соколов Е.П. | Разработка модуля А | 14.01.2026 | 28.02.2026 | 19.01.2026 | 28.02.2026
PRJ-028 | Аналитика данных HR-платформы (v.4) | Соколов Е.П. | Тестирование системы | 03.03.2026 | 08.04.2026 | 05.03.2026 | 08.04.2026
PRJ-028 | Аналитика данных HR-платформы (v.4) | Соколов Е.П. | Опытная эксплуатация | 10.04.2026 | 18.05.2026 | 12.04.2026 | 29.05.2026
PRJ-028 | Аналитика данных HR-платформы (v.4) | Соколов Е.П. | Финальный релиз | 21.05.2026 | 19.06.2026 | 22.05.2026 | 03.07.2026
PRJ-029 | Оптимизация финтеха (v.4) | Попов Д.В. | Анализ требований | 20.04.2025 | 21.05.2025 | 19.04.2025 | 21.05.2025
PRJ-029 | Оптимизация финтеха (v.4) | Попов Д.В. | Проектирование архитектуры | 24.05.2025 | 28.06.2025 | 29.05.2025 | 28.06.2025
PRJ-029 | Оптимизация финтеха (v.4) | Попов Д.В. | Разработка модуля А | 03.07.2025 | 06.08.2025 | 06.07.2025 | 06.08.2025
PRJ-029 | Оптимизация финтеха (v.4) | Попов Д.В. | Тестирование системы | 10.08.2025 | 17.09.2025 | 14.08.2025 | 17.09.2025
PRJ-029 | Оптимизация финтеха (v.4) | Попов Д.В. | Опытная эксплуатация | 20.09.2025 | 30.09.2025 | 24.09.2025 | 30.09.2025
PRJ-029 | Оптимизация финтеха (v.4) | Попов Д.В. | Финальный релиз | 03.10.2025 | 29.10.2025 | 01.10.2025 | 29.10.2025
PRJ-030 | Оптимизация склада (v.4) | Сидоров С.С. | Анализ требований | 15.07.2025 | 27.07.2025 | 17.07.2025 | 27.07.2025
PRJ-030 | Оптимизация склада (v.4) | Сидоров С.С. | Проектирование архитектуры | 01.08.2025 | 14.09.2025 | 31.07.2025 | 01.01.2020
PRJ-030 | Оптимизация склада (v.4) | Сидоров С.С. | Разработка модуля А | 17.09.2025 | 24.10.2025 | 19.09.2025 | 28.10.2025
PRJ-030 | Оптимизация склада (v.4) | Сидоров С.С. | Тестирование системы | 25.10.2025 | 17.11.2025 | 26.10.2025 | 14.11.2025
PRJ-030 | Оптимизация склада (v.4) | Сидоров С.С. | Опытная эксплуатация | 19.11.2025 | 02.12.2025 | 24.11.2025 | 02.12.2025
PRJ-030 | Оптимизация склада (v.4) | Сидоров С.С. | Финальный релиз | 03.12.2025 | 16.01.2026 | 01.12.2025 | 16.01.2026
PRJ-031 | Аналитика данных ритейла (v.1) | Иванов И.И. | Анализ требований | 04.03.2025 | 09.04.2025 | 03.03.2025 | 26.04.2025
PRJ-031 | Аналитика данных ритейла (v.1) | Иванов И.И. | Проектирование архитектуры | 10.04.2025 | 24.04.2025 | 14.04.2025 | 24.04.2025
PRJ-031 | Аналитика данных ритейла (v.1) | Иванов И.И. | Разработка модуля А | 25.04.2025 | 13.05.2025 | 23.04.2025 | 13.05.2025
PRJ-031 | Аналитика данных ритейла (v.1) | Иванов И.И. | Тестирование системы | 16.05.2025 | 21.06.2025 | 21.05.2025 | 21.06.2025
PRJ-031 | Аналитика данных ритейла (v.1) | Иванов И.И. | Опытная эксплуатация | 23.06.2025 | 06.07.2025 | 23.06.2025 | 06.07.2025
PRJ-031 | Аналитика данных ритейла (v.1) | Иванов И.И. | Финальный релиз | 09.07.2025 | 22.08.2025 | 07.07.2025 | 29.08.2025
PRJ-032 | Аналитика данных банка (v.5) | Петров П.П. | Анализ требований | 19.08.2025 | 24.09.2025 | 24.08.2025 | 24.09.2025
PRJ-032 | Аналитика данных банка (v.5) | Петров П.П. | Проектирование архитектуры | 26.09.2025 | 06.10.2025 | 25.09.2025 | 25.10.2025
PRJ-032 | Аналитика данных банка (v.5) | Петров П.П. | Разработка модуля А | 08.10.2025 | 14.11.2025 | 13.10.2025 | 02.12.2025
PRJ-032 | Аналитика данных банка (v.5) | Петров П.П. | Тестирование системы | 19.11.2025 | 08.12.2025 | 21.11.2025 | 08.12.2025
PRJ-032 | Аналитика данных банка (v.5) | Петров П.П. | Опытная эксплуатация | 09.12.2025 | 25.12.2025 | 08.12.2025 | 01.01.2026
PRJ-032 | Аналитика данных банка (v.5) | Петров П.П. | Финальный релиз | 28.12.2025 | 01.02.2026 | 26.12.2025 | 01.02.2026
PRJ-033 | Реинжиниринг склада (v.2) | Петров П.П. | Анализ требований | 22.10.2025 | 06.11.2025 | 23.10.2025 | 08.11.2025
PRJ-033 | Реинжиниринг склада (v.2) | Петров П.П. | Проектирование архитектуры | 09.11.2025 | 05.12.2025 | 08.11.2025 | 17.12.2025
PRJ-033 | Реинжиниринг склада (v.2) | Петров П.П. | Разработка модуля А | 10.12.2025 | 24.12.2025 | 15.12.2025 | 24.12.2025
PRJ-033 | Реинжиниринг склада (v.2) | Петров П.П. | Тестирование системы | 29.12.2025 | 30.01.2026 | 29.12.2025 | 30.01.2026
PRJ-033 | Реинжиниринг склада (v.2) | Петров П.П. | Опытная эксплуатация | 01.02.2026 | 20.02.2026 | 31.01.2026 | 23.02.2026
PRJ-033 | Реинжиниринг склада (v.2) | Петров П.П. | Финальный релиз | 24.02.2026 | 22.03.2026 | 01.03.2026 | 22.03.2026
PRJ-034 | Реинжиниринг ритейла (v.5) | Кузнецов В.В. | Анализ требований | 07.04.2025 | 28.04.2025 | 12.04.2025 | 28.04.2025
PRJ-034 | Реинжиниринг ритейла (v.5) | Кузнецов В.В. | Проектирование архитектуры | 29.04.2025 | 17.05.2025 | 01.05.2025 | 17.05.2025
PRJ-034 | Реинжиниринг ритейла (v.5) | Кузнецов В.В. | Разработка модуля А | 22.05.2025 | 04.06.2025 | 25.05.2025 | 04.06.2025
PRJ-034 | Реинжиниринг ритейла (v.5) | Кузнецов В.В. | Тестирование системы | 06.06.2025 | 03.07.2025 | 04.06.2025 | 03.07.2025
PRJ-034 | Реинжиниринг ритейла (v.5) | Кузнецов В.В. | Опытная эксплуатация | 06.07.2025 | 25.07.2025 | 05.07.2025 | 01.08.2025
PRJ-034 | Реинжиниринг ритейла (v.5) | Кузнецов В.В. | Финальный релиз | 27.07.2025 | 25.08.2025 | 31.07.2025 | 10.09.2025
PRJ-035 | Внедрение AI HR-платформы (v.1) | Попов Д.В. | Анализ требований | 11.08.2025 | 08.09.2025 | 09.08.2025 | 25.09.2025
PRJ-035 | Внедрение AI HR-платформы (v.1) | Попов Д.В. | Проектирование архитектуры | 09.09.2025 | 07.10.2025 | 08.09.2025 | 07.10.2025
PRJ-035 | Внедрение AI HR-платформы (v.1) | Попов Д.В. | Разработка модуля А | 09.10.2025 | 31.10.2025 | 07.10.2025 | 31.10.2025
PRJ-035 | Внедрение AI HR-платформы (v.1) | Попов Д.В. | Тестирование системы | 01.11.2025 | 01.12.2025 | 04.11.2025 | 16.12.2025
PRJ-035 | Внедрение AI HR-платформы (v.1) | Попов Д.В. | Опытная эксплуатация | 02.12.2025 | 28.12.2025 | 06.12.2025 | 28.12.2025
PRJ-035 | Внедрение AI HR-платформы (v.1) | Попов Д.В. | Финальный релиз | 31.12.2025 | 13.02.2026 | 01.01.2026 | 13.02.2026
PRJ-036 | Реинжиниринг банка (v.4) | Сидоров С.С. | Анализ требований | 27.06.2025 | 07.08.2025 |  | 07.08.2025
PRJ-036 | Реинжиниринг банка (v.4) | Сидоров С.С. | Проектирование архитектуры | 11.08.2025 | 24.08.2025 | 14.08.2025 | 24.08.2025
PRJ-036 | Реинжиниринг банка (v.4) | Сидоров С.С. | Разработка модуля А | 27.08.2025 | 18.09.2025 | 29.08.2025 | 18.09.2025
PRJ-036 | Реинжиниринг банка (v.4) | Сидоров С.С. | Тестирование системы | 23.09.2025 | 05.11.2025 | 22.09.2025 | 12.11.2025
PRJ-036 | Реинжиниринг банка (v.4) | Сидоров С.С. | Опытная эксплуатация | 06.11.2025 | 13.12.2025 | 04.11.2025 | 13.12.2025
PRJ-036 | Реинжиниринг банка (v.4) | Сидоров С.С. | Финальный релиз | 18.12.2025 | 30.12.2025 | 23.12.2025 | 30.12.2025
PRJ-037 | Обновление Core склада (v.4) | Сидоров С.С. | Анализ требований | 23.02.2025 | 27.03.2025 | 25.02.2025 | 27.03.2025
PRJ-037 | Обновление Core склада (v.4) | Сидоров С.С. | Проектирование архитектуры | 28.03.2025 | 22.04.2025 | 29.03.2025 | 22.04.2025
PRJ-037 | Обновление Core склада (v.4) | Сидоров С.С. | Разработка модуля А | 25.04.2025 | 18.05.2025 | 23.04.2025 | 18.05.2025
PRJ-037 | Обновление Core склада (v.4) | Сидоров С.С. | Тестирование системы | 19.05.2025 | 31.05.2025 | 24.05.2025 | 31.05.2025
PRJ-037 | Обновление Core склада (v.4) | Сидоров С.С. | Опытная эксплуатация | 03.06.2025 | 24.06.2025 | 03.06.2025 | 14.07.2025
PRJ-037 | Обновление Core склада (v.4) | Сидоров С.С. | Финальный релиз | 26.06.2025 | 25.07.2025 | 30.06.2025 | 13.08.2025
PRJ-038 | Реинжиниринг производства (v.3) | Петров П.П. | Анализ требований | 27.07.2025 | 02.09.2025 | 28.07.2025 | 02.09.2025
PRJ-038 | Реинжиниринг производства (v.3) | Петров П.П. | Проектирование архитектуры | 03.09.2025 | 08.10.2025 | 04.09.2025 | 14.10.2025
PRJ-038 | Реинжиниринг производства (v.3) | Петров П.П. | Разработка модуля А | 13.10.2025 | 26.11.2025 | 18.10.2025 | 26.11.2025
PRJ-038 | Реинжиниринг производства (v.3) | Петров П.П. | Тестирование системы | 29.11.2025 | 29.12.2025 | 30.11.2025 | 29.12.2025
PRJ-038 | Реинжиниринг производства (v.3) | Петров П.П. | Опытная эксплуатация | 01.01.2026 | 15.02.2026 | 03.01.2026 | 16.02.2026
PRJ-038 | Реинжиниринг производства (v.3) | Петров П.П. | Финальный релиз | 17.02.2026 | 04.03.2026 | 18.02.2026 | 04.03.2026
PRJ-039 | Развертывание ERP HR-платформы (v.2) | Кузнецов В.В. | Анализ требований | 20.05.2025 | 25.06.2025 | 25.05.2025 | 25.06.2025
PRJ-039 | Развертывание ERP HR-платформы (v.2) | Кузнецов В.В. | Проектирование архитектуры | 26.06.2025 | 23.07.2025 | 28.06.2025 | 23.07.2025
PRJ-039 | Развертывание ERP HR-платформы (v.2) | Кузнецов В.В. | Разработка модуля А | 24.07.2025 | 05.08.2025 | 29.07.2025 | 24.08.2025
PRJ-039 | Развертывание ERP HR-платформы (v.2) | Кузнецов В.В. | Тестирование системы | 08.08.2025 | 22.08.2025 | 12.08.2025 | 22.08.2025
PRJ-039 | Развертывание ERP HR-платформы (v.2) | Кузнецов В.В. | Опытная эксплуатация | 25.08.2025 | 30.09.2025 | 27.08.2025 | 17.10.2025
PRJ-039 | Развертывание ERP HR-платформы (v.2) | Кузнецов В.В. | Финальный релиз | 01.10.2025 | 14.10.2025 | 01.10.2025 | 14.10.2025
PRJ-040 | Обновление Core CRM (v.4) | Сидоров С.С. | Анализ требований | 26.06.2025 | 26.07.2025 | 28.06.2025 | 26.07.2025
PRJ-040 | Обновление Core CRM (v.4) | Сидоров С.С. | Проектирование архитектуры | 31.07.2025 | 27.08.2025 | 31.07.2025 | 31.08.2025
PRJ-040 | Обновление Core CRM (v.4) | Сидоров С.С. | Разработка модуля А | 01.09.2025 | 28.09.2025 | 03.09.2025 | 28.09.2025
PRJ-040 | Обновление Core CRM (v.4) | Сидоров С.С. | Тестирование системы | 02.10.2025 | 14.11.2025 | 01.10.2025 | 14.11.2025
PRJ-040 | Обновление Core CRM (v.4) | Сидоров С.С. | Опытная эксплуатация | 19.11.2025 | 07.12.2025 | 23.11.2025 | 10.12.2025
PRJ-040 | Обновление Core CRM (v.4) | Сидоров С.С. | Финальный релиз | 08.12.2025 | 29.12.2025 | 11.12.2025 | 26.12.2025
PRJ-041 | Обновление Core склада (v.4) | Иванов И.И. | Анализ требований | 23.09.2025 | 03.10.2025 | 21.09.2025 | 03.10.2025
PRJ-041 | Обновление Core склада (v.4) | Иванов И.И. | Проектирование архитектуры | 04.10.2025 | 17.10.2025 | 02.10.2025 | 17.10.2025
PRJ-041 | Обновление Core склада (v.4) | Иванов И.И. | Разработка модуля А | 20.10.2025 | 07.11.2025 | 18.10.2025 | 17.11.2025
PRJ-041 | Обновление Core склада (v.4) | Иванов И.И. | Тестирование системы | 08.11.2025 | 24.11.2025 | 06.11.2025 | 24.11.2025
PRJ-041 | Обновление Core склада (v.4) | Иванов И.И. | Опытная эксплуатация | 26.11.2025 | 15.12.2025 | 27.11.2025 | 15.12.2025
PRJ-041 | Обновление Core склада (v.4) | Иванов И.И. | Финальный релиз | 16.12.2025 | 18.01.2026 | 17.12.2025 | 18.01.2026
PRJ-042 | Оптимизация CRM (v.1) | Иванов И.И. | Анализ требований | 17.05.2025 | 28.06.2025 | 16.05.2025 | 28.06.2025
PRJ-042 | Оптимизация CRM (v.1) | Иванов И.И. | Проектирование архитектуры | 02.07.2025 | 06.08.2025 | 01.07.2025 | 06.08.2025
PRJ-042 | Оптимизация CRM (v.1) | Иванов И.И. | Разработка модуля А | 09.08.2025 | 13.09.2025 |  | 10.09.2025
PRJ-042 | Оптимизация CRM (v.1) | Иванов И.И. | Тестирование системы | 14.09.2025 | 05.10.2025 | 15.09.2025 | 16.10.2025
PRJ-042 | Оптимизация CRM (v.1) | Иванов И.И. | Опытная эксплуатация | 06.10.2025 | 19.10.2025 | 04.10.2025 | 19.10.2025
PRJ-042 | Оптимизация CRM (v.1) | Иванов И.И. | Финальный релиз | 21.10.2025 | 31.10.2025 | 23.10.2025 | 31.10.2025
PRJ-043 | Внедрение AI ЦОД (v.1) | Иванов И.И. | Анализ требований | 07.07.2025 | 14.08.2025 |  | 14.08.2025
PRJ-043 | Внедрение AI ЦОД (v.1) | Иванов И.И. | Проектирование архитектуры | 18.08.2025 | 03.09.2025 | 18.08.2025 | 09.09.2025
PRJ-043 | Внедрение AI ЦОД (v.1) | Иванов И.И. | Разработка модуля А | 08.09.2025 | 03.10.2025 | 07.09.2025 | 03.10.2025
PRJ-043 | Внедрение AI ЦОД (v.1) | Иванов И.И. | Тестирование системы | 05.10.2025 | 10.11.2025 | 04.10.2025 | 10.11.2025
PRJ-043 | Внедрение AI ЦОД (v.1) | Иванов И.И. | Опытная эксплуатация | 12.11.2025 | 20.12.2025 | 15.11.2025 | 20.12.2025
PRJ-043 | Внедрение AI ЦОД (v.1) | Иванов И.И. | Финальный релиз | 24.12.2025 | 14.01.2026 | 24.12.2025 | 14.01.2026
PRJ-044 | Обновление Core безопасности (v.3) | Кузнецов В.В. | Анализ требований | 28.10.2025 | 09.12.2025 | 29.10.2025 | 10.12.2025
PRJ-044 | Обновление Core безопасности (v.3) | Кузнецов В.В. | Проектирование архитектуры | 13.12.2025 | 26.12.2025 | 18.12.2025 | 26.12.2025
PRJ-044 | Обновление Core безопасности (v.3) | Кузнецов В.В. | Разработка модуля А | 27.12.2025 | 07.02.2026 | 30.12.2025 | 07.02.2026
PRJ-044 | Обновление Core безопасности (v.3) | Кузнецов В.В. | Тестирование системы | 12.02.2026 | 01.03.2026 | 11.02.2026 | 14.03.2026
PRJ-044 | Обновление Core безопасности (v.3) | Кузнецов В.В. | Опытная эксплуатация | 04.03.2026 | 14.04.2026 | 08.03.2026 | 14.04.2026
PRJ-044 | Обновление Core безопасности (v.3) | Кузнецов В.В. | Финальный релиз | 18.04.2026 | 19.05.2026 | 21.04.2026 | 31.05.2026
PRJ-045 | Аналитика данных ЦОД (v.1) | Соколов Е.П. | Анализ требований | 13.07.2025 | 06.08.2025 | 12.07.2025 | 06.08.2025
PRJ-045 | Аналитика данных ЦОД (v.1) | Соколов Е.П. | Проектирование архитектуры | 10.08.2025 | 20.09.2025 | 10.08.2025 | 20.09.2025
PRJ-045 | Аналитика данных ЦОД (v.1) | Соколов Е.П. | Разработка модуля А | 23.09.2025 | 01.11.2025 | 22.09.2025 | 13.11.2025
PRJ-045 | Аналитика данных ЦОД (v.1) | Соколов Е.П. | Тестирование системы | 03.11.2025 | 30.11.2025 | 03.11.2025 | 16.12.2025
PRJ-045 | Аналитика данных ЦОД (v.1) | Соколов Е.П. | Опытная эксплуатация | 04.12.2025 | 30.12.2025 | 08.12.2025 | 17.01.2026
PRJ-045 | Аналитика данных ЦОД (v.1) | Соколов Е.П. | Финальный релиз | 03.01.2026 | 22.01.2026 | 03.01.2026 | 01.01.2020
PRJ-046 | Аналитика данных банка (v.5) | Сидоров С.С. | Анализ требований | 22.01.2025 | 12.02.2025 | 22.01.2025 | 02.03.2025
PRJ-046 | Аналитика данных банка (v.5) | Сидоров С.С. | Проектирование архитектуры | 15.02.2025 | 06.03.2025 | 13.02.2025 | 06.03.2025
PRJ-046 | Аналитика данных банка (v.5) | Сидоров С.С. | Разработка модуля А | 09.03.2025 | 27.03.2025 | 10.03.2025 | 27.03.2025
PRJ-046 | Аналитика данных банка (v.5) | Сидоров С.С. | Тестирование системы | 31.03.2025 | 11.04.2025 | 03.04.2025 | 11.04.2025
PRJ-046 | Аналитика данных банка (v.5) | Сидоров С.С. | Опытная эксплуатация | 12.04.2025 | 16.05.2025 | 11.04.2025 | 31.05.2025
PRJ-046 | Аналитика данных банка (v.5) | Сидоров С.С. | Финальный релиз | 21.05.2025 | 03.07.2025 | 26.05.2025 | 03.07.2025
PRJ-047 | Миграция банка (v.5) | Смирнов А.А. | Анализ требований | 04.05.2025 | 03.06.2025 | 02.05.2025 | 15.06.2025
PRJ-047 | Миграция банка (v.5) | Смирнов А.А. | Проектирование архитектуры | 04.06.2025 | 28.06.2025 | 04.06.2025 | 13.07.2025
PRJ-047 | Миграция банка (v.5) | Смирнов А.А. | Разработка модуля А | 01.07.2025 | 22.07.2025 | 05.07.2025 | 28.07.2025
PRJ-047 | Миграция банка (v.5) | Смирнов А.А. | Тестирование системы | 24.07.2025 | 02.09.2025 | 24.07.2025 | 02.09.2025
PRJ-047 | Миграция банка (v.5) | Смирнов А.А. | Опытная эксплуатация | 06.09.2025 | 11.10.2025 | 06.09.2025 | 11.10.2025
PRJ-047 | Миграция банка (v.5) | Смирнов А.А. | Финальный релиз | 12.10.2025 | 16.11.2025 | 12.10.2025 | 16.11.2025
PRJ-048 | Развертывание ERP банка (v.3) | Соколов Е.П. | Анализ требований | 17.04.2025 | 19.05.2025 | 22.04.2025 | 19.05.2025
PRJ-048 | Развертывание ERP банка (v.3) | Соколов Е.П. | Проектирование архитектуры | 20.05.2025 | 31.05.2025 | 24.05.2025 | 01.06.2025
PRJ-048 | Развертывание ERP банка (v.3) | Соколов Е.П. | Разработка модуля А | 05.06.2025 | 10.07.2025 | 08.06.2025 | 10.07.2025
PRJ-048 | Развертывание ERP банка (v.3) | Соколов Е.П. | Тестирование системы | 12.07.2025 | 07.08.2025 | 14.07.2025 | 17.08.2025
PRJ-048 | Развертывание ERP банка (v.3) | Соколов Е.П. | Опытная эксплуатация | 11.08.2025 | 10.09.2025 | 09.08.2025 | 10.09.2025
PRJ-048 | Развертывание ERP банка (v.3) | Соколов Е.П. | Финальный релиз | 11.09.2025 | 03.10.2025 | 14.09.2025 | 03.10.2025
PRJ-049 | Реинжиниринг склада (v.1) | Васильев Н.А. | Анализ требований | 24.01.2025 | 06.02.2025 | 29.01.2025 | 06.02.2025
PRJ-049 | Реинжиниринг склада (v.1) | Васильев Н.А. | Проектирование архитектуры | 07.02.2025 | 19.03.2025 | 06.02.2025 | 03.04.2025
PRJ-049 | Реинжиниринг склада (v.1) | Васильев Н.А. | Разработка модуля А | 21.03.2025 | 17.04.2025 | 24.03.2025 | 02.05.2025
PRJ-049 | Реинжиниринг склада (v.1) | Васильев Н.А. | Тестирование системы | 18.04.2025 | 24.05.2025 | 16.04.2025 | 30.05.2025
PRJ-049 | Реинжиниринг склада (v.1) | Васильев Н.А. | Опытная эксплуатация | 29.05.2025 | 13.07.2025 | 27.05.2025 | 13.07.2025
PRJ-049 | Реинжиниринг склада (v.1) | Васильев Н.А. | Финальный релиз | 14.07.2025 | 13.08.2025 | 18.07.2025 | 11.08.2025
PRJ-050 | Цифровизация склада (v.2) | Иванов И.И. | Анализ требований | 07.01.2025 | 18.01.2025 | 05.01.2025 | 24.01.2025
PRJ-050 | Цифровизация склада (v.2) | Иванов И.И. | Проектирование архитектуры | 20.01.2025 | 05.02.2025 | 18.01.2025 | 05.02.2025
PRJ-050 | Цифровизация склада (v.2) | Иванов И.И. | Разработка модуля А | 08.02.2025 | 25.02.2025 | 08.02.2025 | 09.03.2025
PRJ-050 | Цифровизация склада (v.2) | Иванов И.И. | Тестирование системы | 02.03.2025 | 28.03.2025 | 03.03.2025 | 28.03.2025
PRJ-050 | Цифровизация склада (v.2) | Иванов И.И. | Опытная эксплуатация | 31.03.2025 | 17.04.2025 | 31.03.2025 | 17.04.2025
PRJ-050 | Цифровизация склада (v.2) | Иванов И.И. | Финальный релиз | 19.04.2025 | 31.05.2025 | 18.04.2025 | 31.05.2025
PRJ-051 | Обновление Core ритейла (v.4) | Смирнов А.А. | Анализ требований | 26.06.2025 | 14.07.2025 | 26.06.2025 | 14.07.2025
PRJ-051 | Обновление Core ритейла (v.4) | Смирнов А.А. | Проектирование архитектуры | 16.07.2025 | 06.08.2025 |  | 06.08.2025
PRJ-051 | Обновление Core ритейла (v.4) | Смирнов А.А. | Разработка модуля А | 08.08.2025 | 18.09.2025 | 13.08.2025 | 18.09.2025
PRJ-051 | Обновление Core ритейла (v.4) | Смирнов А.А. | Тестирование системы | 22.09.2025 | 27.10.2025 | 20.09.2025 | 13.11.2025
PRJ-051 | Обновление Core ритейла (v.4) | Смирнов А.А. | Опытная эксплуатация | 30.10.2025 | 28.11.2025 | 01.11.2025 | 28.11.2025
PRJ-051 | Обновление Core ритейла (v.4) | Смирнов А.А. | Финальный релиз | 02.12.2025 | 14.01.2026 | 04.12.2025 | 14.01.2026
PRJ-052 | Аналитика данных ритейла (v.2) | Смирнов А.А. | Анализ требований | 05.05.2025 | 12.06.2025 | 04.05.2025 | 12.06.2025
PRJ-052 | Аналитика данных ритейла (v.2) | Смирнов А.А. | Проектирование архитектуры | 14.06.2025 | 25.07.2025 | 19.06.2025 | 12.08.2025
PRJ-052 | Аналитика данных ритейла (v.2) | Смирнов А.А. | Разработка модуля А | 29.07.2025 | 02.09.2025 | 03.08.2025 | 20.09.2025
PRJ-052 | Аналитика данных ритейла (v.2) | Смирнов А.А. | Тестирование системы | 03.09.2025 | 27.09.2025 | 07.09.2025 | 27.09.2025
PRJ-052 | Аналитика данных ритейла (v.2) | Смирнов А.А. | Опытная эксплуатация | 28.09.2025 | 31.10.2025 | 02.10.2025 | 04.11.2025
PRJ-052 | Аналитика данных ритейла (v.2) | Смирнов А.А. | Финальный релиз | 03.11.2025 | 12.12.2025 | 01.11.2025 | 20.12.2025
PRJ-053 | Обновление Core HR-платформы (v.2) | Сидоров С.С. | Анализ требований | 09.07.2025 | 02.08.2025 | 14.07.2025 | 13.08.2025
PRJ-053 | Обновление Core HR-платформы (v.2) | Сидоров С.С. | Проектирование архитектуры | 07.08.2025 | 27.08.2025 | 12.08.2025 | 06.09.2025
PRJ-053 | Обновление Core HR-платформы (v.2) | Сидоров С.С. | Разработка модуля А | 28.08.2025 | 07.09.2025 | 01.09.2025 | 07.09.2025
PRJ-053 | Обновление Core HR-платформы (v.2) | Сидоров С.С. | Тестирование системы | 10.09.2025 | 06.10.2025 | 12.09.2025 | 20.10.2025
PRJ-053 | Обновление Core HR-платформы (v.2) | Сидоров С.С. | Опытная эксплуатация | 07.10.2025 | 01.11.2025 | 05.10.2025 | 01.11.2025
PRJ-053 | Обновление Core HR-платформы (v.2) | Сидоров С.С. | Финальный релиз | 04.11.2025 | 10.12.2025 | 04.11.2025 | 10.12.2025
PRJ-054 | Развертывание ERP финтеха (v.4) | Васильев Н.А. | Анализ требований | 22.07.2025 | 01.08.2025 | 26.07.2025 | 01.01.2020
PRJ-054 | Развертывание ERP финтеха (v.4) | Васильев Н.А. | Проектирование архитектуры | 06.08.2025 | 09.09.2025 | 08.08.2025 | 17.09.2025
PRJ-054 | Развертывание ERP финтеха (v.4) | Васильев Н.А. | Разработка модуля А | 14.09.2025 | 27.09.2025 | 14.09.2025 | 27.09.2025
PRJ-054 | Развертывание ERP финтеха (v.4) | Васильев Н.А. | Тестирование системы | 28.09.2025 | 23.10.2025 | 28.09.2025 | 23.10.2025
PRJ-054 | Развертывание ERP финтеха (v.4) | Васильев Н.А. | Опытная эксплуатация | 25.10.2025 | 06.11.2025 | 30.10.2025 | 06.11.2025
PRJ-054 | Развертывание ERP финтеха (v.4) | Васильев Н.А. | Финальный релиз | 10.11.2025 | 11.12.2025 | 15.11.2025 | 28.12.2025
PRJ-055 | Оптимизация CRM (v.3) | Сидоров С.С. | Анализ требований | 01.02.2025 | 12.02.2025 | 06.02.2025 | 12.02.2025
PRJ-055 | Оптимизация CRM (v.3) | Сидоров С.С. | Проектирование архитектуры | 16.02.2025 | 27.02.2025 | 16.02.2025 | 18.03.2025
PRJ-055 | Оптимизация CRM (v.3) | Сидоров С.С. | Разработка модуля А | 01.03.2025 | 11.03.2025 | 27.02.2025 | 11.03.2025
PRJ-055 | Оптимизация CRM (v.3) | Сидоров С.С. | Тестирование системы | 12.03.2025 | 18.04.2025 | 12.03.2025 | 18.04.2025
PRJ-055 | Оптимизация CRM (v.3) | Сидоров С.С. | Опытная эксплуатация | 23.04.2025 | 05.06.2025 | 28.04.2025 | 05.06.2025
PRJ-055 | Оптимизация CRM (v.3) | Сидоров С.С. | Финальный релиз | 10.06.2025 | 29.06.2025 | 10.06.2025 | 06.07.2025
PRJ-056 | Внедрение AI HR-платформы (v.3) | Соколов Е.П. | Анализ требований | 07.05.2025 | 21.05.2025 | 12.05.2025 | 21.05.2025
PRJ-056 | Внедрение AI HR-платформы (v.3) | Соколов Е.П. | Проектирование архитектуры | 24.05.2025 | 30.06.2025 | 28.05.2025 | 30.06.2025
PRJ-056 | Внедрение AI HR-платформы (v.3) | Соколов Е.П. | Разработка модуля А | 03.07.2025 | 26.07.2025 | 02.07.2025 | 27.07.2025
PRJ-056 | Внедрение AI HR-платформы (v.3) | Соколов Е.П. | Тестирование системы | 30.07.2025 | 08.09.2025 | 04.08.2025 | 08.09.2025
PRJ-056 | Внедрение AI HR-платформы (v.3) | Соколов Е.П. | Опытная эксплуатация | 13.09.2025 | 03.10.2025 | 16.09.2025 | 30.09.2025
PRJ-056 | Внедрение AI HR-платформы (v.3) | Соколов Е.П. | Финальный релиз | 05.10.2025 | 02.11.2025 | 09.10.2025 | 01.01.2020
PRJ-057 | Аналитика данных CRM (v.3) | Соколов Е.П. | Анализ требований | 21.03.2025 | 22.04.2025 | 20.03.2025 | 22.04.2025
PRJ-057 | Аналитика данных CRM (v.3) | Соколов Е.П. | Проектирование архитектуры | 27.04.2025 | 09.05.2025 | 28.04.2025 | 09.05.2025
PRJ-057 | Аналитика данных CRM (v.3) | Соколов Е.П. | Разработка модуля А | 11.05.2025 | 25.05.2025 | 15.05.2025 | 02.06.2025
PRJ-057 | Аналитика данных CRM (v.3) | Соколов Е.П. | Тестирование системы | 30.05.2025 | 05.07.2025 | 30.05.2025 | 05.07.2025
PRJ-057 | Аналитика данных CRM (v.3) | Соколов Е.П. | Опытная эксплуатация | 07.07.2025 | 15.08.2025 | 08.07.2025 | 15.08.2025
PRJ-057 | Аналитика данных CRM (v.3) | Соколов Е.П. | Финальный релиз | 20.08.2025 | 11.09.2025 | 19.08.2025 | 11.09.2025
PRJ-058 | Миграция ЦОД (v.5) | Соколов Е.П. | Анализ требований | 09.10.2025 | 19.11.2025 | 07.10.2025 | 05.12.2025
PRJ-058 | Миграция ЦОД (v.5) | Соколов Е.П. | Проектирование архитектуры | 21.11.2025 | 24.12.2025 | 19.11.2025 | 24.12.2025
PRJ-058 | Миграция ЦОД (v.5) | Соколов Е.П. | Разработка модуля А | 28.12.2025 | 25.01.2026 | 31.12.2025 | 01.02.2026
PRJ-058 | Миграция ЦОД (v.5) | Соколов Е.П. | Тестирование системы | 29.01.2026 | 12.03.2026 | 03.02.2026 | 10.03.2026
PRJ-058 | Миграция ЦОД (v.5) | Соколов Е.П. | Опытная эксплуатация | 16.03.2026 | 08.04.2026 | 20.03.2026 | 07.04.2026
PRJ-058 | Миграция ЦОД (v.5) | Соколов Е.П. | Финальный релиз | 09.04.2026 | 16.05.2026 | 11.04.2026 | 16.05.2026
PRJ-059 | Аналитика данных логистики (v.5) | Кузнецов В.В. | Анализ требований | 28.01.2025 | 11.02.2025 | 30.01.2025 | 17.02.2025
PRJ-059 | Аналитика данных логистики (v.5) | Кузнецов В.В. | Проектирование архитектуры | 15.02.2025 | 27.02.2025 | 19.02.2025 | 27.02.2025
PRJ-059 | Аналитика данных логистики (v.5) | Кузнецов В.В. | Разработка модуля А | 02.03.2025 | 15.04.2025 | 28.02.2025 | 03.05.2025
PRJ-059 | Аналитика данных логистики (v.5) | Кузнецов В.В. | Тестирование системы | 16.04.2025 | 25.05.2025 | 19.04.2025 | 25.05.2025
PRJ-059 | Аналитика данных логистики (v.5) | Кузнецов В.В. | Опытная эксплуатация | 26.05.2025 | 23.06.2025 | 24.05.2025 | 23.06.2025
PRJ-059 | Аналитика данных логистики (v.5) | Кузнецов В.В. | Финальный релиз | 24.06.2025 | 17.07.2025 | 23.06.2025 | 17.07.2025
PRJ-060 | Оптимизация склада (v.2) | Иванов И.И. | Анализ требований | 02.07.2025 | 28.07.2025 | 30.06.2025 | 28.07.2025
PRJ-060 | Оптимизация склада (v.2) | Иванов И.И. | Проектирование архитектуры | 02.08.2025 | 24.08.2025 | 01.08.2025 | 24.08.2025
PRJ-060 | Оптимизация склада (v.2) | Иванов И.И. | Разработка модуля А | 29.08.2025 | 29.09.2025 | 02.09.2025 | 29.09.2025
PRJ-060 | Оптимизация склада (v.2) | Иванов И.И. | Тестирование системы | 30.09.2025 | 10.10.2025 |  | 08.10.2025
PRJ-060 | Оптимизация склада (v.2) | Иванов И.И. | Опытная эксплуатация | 13.10.2025 | 08.11.2025 | 16.10.2025 | 05.11.2025
PRJ-060 | Оптимизация склада (v.2) | Иванов И.И. | Финальный релиз | 09.11.2025 | 11.12.2025 | 12.11.2025 | 11.12.2025
PRJ-061 | Оптимизация безопасности (v.3) | Васильев Н.А. | Анализ требований | 21.10.2025 | 08.11.2025 | 19.10.2025 | 08.11.2025
PRJ-061 | Оптимизация безопасности (v.3) | Васильев Н.А. | Проектирование архитектуры | 10.11.2025 | 12.12.2025 | 08.11.2025 | 30.12.2025
PRJ-061 | Оптимизация безопасности (v.3) | Васильев Н.А. | Разработка модуля А | 17.12.2025 | 06.01.2026 | 16.12.2025 | 06.01.2026
PRJ-061 | Оптимизация безопасности (v.3) | Васильев Н.А. | Тестирование системы | 11.01.2026 | 22.02.2026 | 09.01.2026 | 22.02.2026
PRJ-061 | Оптимизация безопасности (v.3) | Васильев Н.А. | Опытная эксплуатация | 25.02.2026 | 28.03.2026 | 27.02.2026 | 25.03.2026
PRJ-061 | Оптимизация безопасности (v.3) | Васильев Н.А. | Финальный релиз | 30.03.2026 | 23.04.2026 | 31.03.2026 | 23.04.2026
PRJ-062 | Обновление Core HR-платформы (v.1) | Попов Д.В. | Анализ требований | 13.11.2025 | 21.12.2025 | 12.11.2025 | 21.12.2025
PRJ-062 | Обновление Core HR-платформы (v.1) | Попов Д.В. | Проектирование архитектуры | 25.12.2025 | 06.02.2026 | 25.12.2025 | 10.02.2026
PRJ-062 | Обновление Core HR-платформы (v.1) | Попов Д.В. | Разработка модуля А | 09.02.2026 | 20.03.2026 | 07.02.2026 | 07.04.2026
PRJ-062 | Обновление Core HR-платформы (v.1) | Попов Д.В. | Тестирование системы | 23.03.2026 | 19.04.2026 | 21.03.2026 | 19.04.2026
PRJ-062 | Обновление Core HR-платформы (v.1) | Попов Д.В. | Опытная эксплуатация | 23.04.2026 | 26.05.2026 | 27.04.2026 | 01.06.2026
PRJ-062 | Обновление Core HR-платформы (v.1) | Попов Д.В. | Финальный релиз | 28.05.2026 | 27.06.2026 | 31.05.2026 | 30.06.2026
PRJ-063 | Миграция ЦОД (v.5) | Смирнов А.А. | Анализ требований | 17.02.2025 | 25.03.2025 | 19.02.2025 | 25.03.2025
PRJ-063 | Миграция ЦОД (v.5) | Смирнов А.А. | Проектирование архитектуры | 26.03.2025 | 27.04.2025 | 29.03.2025 | 28.04.2025
PRJ-063 | Миграция ЦОД (v.5) | Смирнов А.А. | Разработка модуля А | 01.05.2025 | 03.06.2025 | 03.05.2025 | 16.06.2025
PRJ-063 | Миграция ЦОД (v.5) | Смирнов А.А. | Тестирование системы | 05.06.2025 | 11.07.2025 | 04.06.2025 | 11.07.2025
PRJ-063 | Миграция ЦОД (v.5) | Смирнов А.А. | Опытная эксплуатация | 14.07.2025 | 06.08.2025 | 13.07.2025 | 15.08.2025
PRJ-063 | Миграция ЦОД (v.5) | Смирнов А.А. | Финальный релиз | 09.08.2025 | 02.09.2025 | 14.08.2025 | 02.09.2025
PRJ-064 | Оптимизация банка (v.3) | Смирнов А.А. | Анализ требований | 15.08.2025 | 22.09.2025 | 19.08.2025 | 08.10.2025
PRJ-064 | Оптимизация банка (v.3) | Смирнов А.А. | Проектирование архитектуры | 27.09.2025 | 11.10.2025 | 29.09.2025 | 11.10.2025
PRJ-064 | Оптимизация банка (v.3) | Смирнов А.А. | Разработка модуля А | 14.10.2025 | 28.10.2025 | 13.10.2025 | 28.10.2025
PRJ-064 | Оптимизация банка (v.3) | Смирнов А.А. | Тестирование системы | 30.10.2025 | 25.11.2025 | 02.11.2025 | 03.12.2025
PRJ-064 | Оптимизация банка (v.3) | Смирнов А.А. | Опытная эксплуатация | 29.11.2025 | 23.12.2025 | 30.11.2025 | 26.12.2025
PRJ-064 | Оптимизация банка (v.3) | Смирнов А.А. | Финальный релиз | 28.12.2025 | 30.01.2026 | 01.01.2026 | 30.01.2026
PRJ-065 | Реинжиниринг финтеха (v.5) | Кузнецов В.В. | Анализ требований | 02.09.2025 | 10.10.2025 | 05.09.2025 | 10.10.2025
PRJ-065 | Реинжиниринг финтеха (v.5) | Кузнецов В.В. | Проектирование архитектуры | 14.10.2025 | 21.11.2025 | 19.10.2025 | 21.11.2025
PRJ-065 | Реинжиниринг финтеха (v.5) | Кузнецов В.В. | Разработка модуля А | 23.11.2025 | 20.12.2025 | 27.11.2025 | 20.12.2025
PRJ-065 | Реинжиниринг финтеха (v.5) | Кузнецов В.В. | Тестирование системы | 23.12.2025 | 06.01.2026 | 21.12.2025 | 05.01.2026
PRJ-065 | Реинжиниринг финтеха (v.5) | Кузнецов В.В. | Опытная эксплуатация | 08.01.2026 | 19.02.2026 | 11.01.2026 | 19.02.2026
PRJ-065 | Реинжиниринг финтеха (v.5) | Кузнецов В.В. | Финальный релиз | 21.02.2026 | 24.03.2026 | 19.02.2026 | 24.03.2026
PRJ-066 | Обновление Core HR-платформы (v.1) | Кузнецов В.В. | Анализ требований | 12.11.2025 | 21.12.2025 | 17.11.2025 | 21.12.2025
PRJ-066 | Обновление Core HR-платформы (v.1) | Кузнецов В.В. | Проектирование архитектуры | 26.12.2025 | 09.01.2026 | 30.12.2025 | 09.01.2026
PRJ-066 | Обновление Core HR-платформы (v.1) | Кузнецов В.В. | Разработка модуля А | 14.01.2026 | 25.02.2026 | 16.01.2026 | 25.02.2026
PRJ-066 | Обновление Core HR-платформы (v.1) | Кузнецов В.В. | Тестирование системы | 02.03.2026 | 06.04.2026 | 01.03.2026 | 01.01.2020
PRJ-066 | Обновление Core HR-платформы (v.1) | Кузнецов В.В. | Опытная эксплуатация | 10.04.2026 | 19.05.2026 | 13.04.2026 | 19.05.2026
PRJ-066 | Обновление Core HR-платформы (v.1) | Кузнецов В.В. | Финальный релиз | 22.05.2026 | 02.07.2026 | 20.05.2026 | 10.07.2026
PRJ-067 | Оптимизация CRM (v.2) | Петров П.П. | Анализ требований | 25.06.2025 | 23.07.2025 | 26.06.2025 | 23.07.2025
PRJ-067 | Оптимизация CRM (v.2) | Петров П.П. | Проектирование архитектуры | 27.07.2025 | 06.09.2025 | 01.08.2025 | 18.09.2025
PRJ-067 | Оптимизация CRM (v.2) | Петров П.П. | Разработка модуля А | 11.09.2025 | 12.10.2025 | 11.09.2025 | 19.10.2025
PRJ-067 | Оптимизация CRM (v.2) | Петров П.П. | Тестирование системы | 15.10.2025 | 13.11.2025 | 20.10.2025 | 13.11.2025
PRJ-067 | Оптимизация CRM (v.2) | Петров П.П. | Опытная эксплуатация | 14.11.2025 | 25.12.2025 | 15.11.2025 | 25.12.2025
PRJ-067 | Оптимизация CRM (v.2) | Петров П.П. | Финальный релиз | 29.12.2025 | 25.01.2026 | 29.12.2025 | 26.01.2026
PRJ-068 | Цифровизация ЦОД (v.2) | Петров П.П. | Анализ требований | 19.02.2025 | 06.03.2025 | 19.02.2025 | 06.03.2025
PRJ-068 | Цифровизация ЦОД (v.2) | Петров П.П. | Проектирование архитектуры | 11.03.2025 | 24.03.2025 | 16.03.2025 | 29.03.2025
PRJ-068 | Цифровизация ЦОД (v.2) | Петров П.П. | Разработка модуля А | 27.03.2025 | 08.04.2025 | 01.04.2025 | 04.04.2025
PRJ-068 | Цифровизация ЦОД (v.2) | Петров П.П. | Тестирование системы | 12.04.2025 | 21.05.2025 | 15.04.2025 | 21.05.2025
PRJ-068 | Цифровизация ЦОД (v.2) | Петров П.П. | Опытная эксплуатация | 24.05.2025 | 25.06.2025 | 23.05.2025 | 25.06.2025
PRJ-068 | Цифровизация ЦОД (v.2) | Петров П.П. | Финальный релиз | 26.06.2025 | 13.07.2025 | 30.06.2025 | 13.07.2025
PRJ-069 | Обновление Core ЦОД (v.3) | Петров П.П. | Анализ требований | 06.10.2025 | 29.10.2025 | 07.10.2025 | 29.10.2025
PRJ-069 | Обновление Core ЦОД (v.3) | Петров П.П. | Проектирование архитектуры | 31.10.2025 | 08.12.2025 | 02.11.2025 | 18.12.2025
PRJ-069 | Обновление Core ЦОД (v.3) | Петров П.П. | Разработка модуля А | 11.12.2025 | 28.12.2025 | 13.12.2025 | 28.12.2025
PRJ-069 | Обновление Core ЦОД (v.3) | Петров П.П. | Тестирование системы | 30.12.2025 | 29.01.2026 | 29.12.2025 | 29.01.2026
PRJ-069 | Обновление Core ЦОД (v.3) | Петров П.П. | Опытная эксплуатация | 01.02.2026 | 24.02.2026 | 06.02.2026 | 24.02.2026
PRJ-069 | Обновление Core ЦОД (v.3) | Петров П.П. | Финальный релиз | 26.02.2026 | 02.04.2026 | 28.02.2026 | 02.04.2026
PRJ-070 | Интеграция ЦОД (v.2) | Кузнецов В.В. | Анализ требований | 10.02.2025 | 21.03.2025 | 09.02.2025 | 23.03.2025
PRJ-070 | Интеграция ЦОД (v.2) | Кузнецов В.В. | Проектирование архитектуры | 23.03.2025 | 19.04.2025 | 28.03.2025 | 08.05.2025
PRJ-070 | Интеграция ЦОД (v.2) | Кузнецов В.В. | Разработка модуля А | 23.04.2025 | 10.05.2025 | 28.04.2025 | 28.05.2025
PRJ-070 | Интеграция ЦОД (v.2) | Кузнецов В.В. | Тестирование системы | 13.05.2025 | 08.06.2025 | 11.05.2025 | 08.06.2025
PRJ-070 | Интеграция ЦОД (v.2) | Кузнецов В.В. | Опытная эксплуатация | 11.06.2025 | 05.07.2025 | 15.06.2025 | 05.07.2025
PRJ-070 | Интеграция ЦОД (v.2) | Кузнецов В.В. | Финальный релиз | 08.07.2025 | 29.07.2025 | 10.07.2025 | 29.07.2025
PRJ-071 | Интеграция логистики (v.1) | Васильев Н.А. | Анализ требований | 10.02.2025 | 05.03.2025 | 09.02.2025 | 01.01.2020
PRJ-071 | Интеграция логистики (v.1) | Васильев Н.А. | Проектирование архитектуры | 10.03.2025 | 02.04.2025 | 09.03.2025 | 02.04.2025
PRJ-071 | Интеграция логистики (v.1) | Васильев Н.А. | Разработка модуля А | 05.04.2025 | 06.05.2025 | 07.04.2025 | 06.05.2025
PRJ-071 | Интеграция логистики (v.1) | Васильев Н.А. | Тестирование системы | 09.05.2025 | 23.05.2025 | 12.05.2025 | 23.05.2025
PRJ-071 | Интеграция логистики (v.1) | Васильев Н.А. | Опытная эксплуатация | 28.05.2025 | 01.07.2025 | 02.06.2025 | 16.07.2025
PRJ-071 | Интеграция логистики (v.1) | Васильев Н.А. | Финальный релиз | 02.07.2025 | 20.07.2025 | 30.06.2025 | 19.07.2025
PRJ-072 | Интеграция CRM (v.1) | Иванов И.И. | Анализ требований | 05.11.2025 | 10.12.2025 | 04.11.2025 | 07.12.2025
PRJ-072 | Интеграция CRM (v.1) | Иванов И.И. | Проектирование архитектуры | 14.12.2025 | 04.01.2026 | 17.12.2025 | 18.01.2026
PRJ-072 | Интеграция CRM (v.1) | Иванов И.И. | Разработка модуля А | 09.01.2026 | 03.02.2026 | 07.01.2026 | 21.02.2026
PRJ-072 | Интеграция CRM (v.1) | Иванов И.И. | Тестирование системы | 05.02.2026 | 17.03.2026 | 03.02.2026 | 17.03.2026
PRJ-072 | Интеграция CRM (v.1) | Иванов И.И. | Опытная эксплуатация | 20.03.2026 | 08.04.2026 | 24.03.2026 | 08.04.2026
PRJ-072 | Интеграция CRM (v.1) | Иванов И.И. | Финальный релиз | 11.04.2026 | 10.05.2026 | 14.04.2026 | 10.05.2026
PRJ-073 | Оптимизация склада (v.1) | Кузнецов В.В. | Анализ требований | 27.02.2025 | 10.04.2025 | 25.02.2025 | 05.04.2025
PRJ-073 | Оптимизация склада (v.1) | Кузнецов В.В. | Проектирование архитектуры | 14.04.2025 | 28.04.2025 | 17.04.2025 | 05.05.2025
PRJ-073 | Оптимизация склада (v.1) | Кузнецов В.В. | Разработка модуля А | 01.05.2025 | 01.06.2025 | 01.05.2025 | 01.06.2025
PRJ-073 | Оптимизация склада (v.1) | Кузнецов В.В. | Тестирование системы | 03.06.2025 | 26.06.2025 | 04.06.2025 | 26.06.2025
PRJ-073 | Оптимизация склада (v.1) | Кузнецов В.В. | Опытная эксплуатация | 27.06.2025 | 17.07.2025 |  | 03.08.2025
PRJ-073 | Оптимизация склада (v.1) | Кузнецов В.В. | Финальный релиз | 20.07.2025 | 01.08.2025 | 20.07.2025 | 01.08.2025
PRJ-074 | Оптимизация логистики (v.5) | Попов Д.В. | Анализ требований | 17.04.2025 | 14.05.2025 | 20.04.2025 | 03.06.2025
PRJ-074 | Оптимизация логистики (v.5) | Попов Д.В. | Проектирование архитектуры | 19.05.2025 | 29.05.2025 | 18.05.2025 | 29.05.2025
PRJ-074 | Оптимизация логистики (v.5) | Попов Д.В. | Разработка модуля А | 03.06.2025 | 21.06.2025 | 06.06.2025 | 30.06.2025
PRJ-074 | Оптимизация логистики (v.5) | Попов Д.В. | Тестирование системы | 24.06.2025 | 18.07.2025 | 26.06.2025 | 18.07.2025
PRJ-074 | Оптимизация логистики (v.5) | Попов Д.В. | Опытная эксплуатация | 23.07.2025 | 17.08.2025 | 25.07.2025 | 17.08.2025
PRJ-074 | Оптимизация логистики (v.5) | Попов Д.В. | Финальный релиз | 21.08.2025 | 17.09.2025 |  | 23.09.2025
PRJ-075 | Внедрение AI безопасности (v.5) | Иванов И.И. | Анализ требований | 11.10.2025 | 13.11.2025 | 12.10.2025 | 13.11.2025
PRJ-075 | Внедрение AI безопасности (v.5) | Иванов И.И. | Проектирование архитектуры | 18.11.2025 | 08.12.2025 | 17.11.2025 | 08.12.2025
PRJ-075 | Внедрение AI безопасности (v.5) | Иванов И.И. | Разработка модуля А | 12.12.2025 | 24.12.2025 | 13.12.2025 | 24.12.2025
PRJ-075 | Внедрение AI безопасности (v.5) | Иванов И.И. | Тестирование системы | 28.12.2025 | 12.01.2026 | 02.01.2026 | 12.01.2026
PRJ-075 | Внедрение AI безопасности (v.5) | Иванов И.И. | Опытная эксплуатация | 14.01.2026 | 24.01.2026 | 19.01.2026 | 24.01.2026
PRJ-075 | Внедрение AI безопасности (v.5) | Иванов И.И. | Финальный релиз | 27.01.2026 | 15.02.2026 | 31.01.2026 | 15.02.2026
PRJ-076 | Развертывание ERP ЦОД (v.5) | Смирнов А.А. | Анализ требований | 11.01.2025 | 21.02.2025 | 15.01.2025 | 21.02.2025
PRJ-076 | Развертывание ERP ЦОД (v.5) | Смирнов А.А. | Проектирование архитектуры | 22.02.2025 | 24.03.2025 | 21.02.2025 | 24.03.2025
PRJ-076 | Развертывание ERP ЦОД (v.5) | Смирнов А.А. | Разработка модуля А | 29.03.2025 | 21.04.2025 | 03.04.2025 | 21.04.2025
PRJ-076 | Развертывание ERP ЦОД (v.5) | Смирнов А.А. | Тестирование системы | 25.04.2025 | 12.05.2025 | 25.04.2025 | 14.05.2025
PRJ-076 | Развертывание ERP ЦОД (v.5) | Смирнов А.А. | Опытная эксплуатация | 15.05.2025 | 24.06.2025 | 20.05.2025 | 26.06.2025
PRJ-076 | Развертывание ERP ЦОД (v.5) | Смирнов А.А. | Финальный релиз | 25.06.2025 | 04.08.2025 | 23.06.2025 | 15.08.2025
PRJ-077 | Реинжиниринг безопасности (v.4) | Петров П.П. | Анализ требований | 18.01.2025 | 21.02.2025 |  | 21.02.2025
PRJ-077 | Реинжиниринг безопасности (v.4) | Петров П.П. | Проектирование архитектуры | 25.02.2025 | 21.03.2025 | 27.02.2025 | 24.03.2025
PRJ-077 | Реинжиниринг безопасности (v.4) | Петров П.П. | Разработка модуля А | 24.03.2025 | 13.04.2025 | 25.03.2025 | 13.04.2025
PRJ-077 | Реинжиниринг безопасности (v.4) | Петров П.П. | Тестирование системы | 17.04.2025 | 01.06.2025 | 19.04.2025 | 01.06.2025
PRJ-077 | Реинжиниринг безопасности (v.4) | Петров П.П. | Опытная эксплуатация | 03.06.2025 | 20.06.2025 | 02.06.2025 | 07.07.2025
PRJ-077 | Реинжиниринг безопасности (v.4) | Петров П.П. | Финальный релиз | 24.06.2025 | 14.07.2025 | 26.06.2025 | 14.07.2025
PRJ-078 | Внедрение AI производства (v.3) | Васильев Н.А. | Анализ требований | 11.03.2025 | 27.03.2025 | 11.03.2025 | 27.03.2025
PRJ-078 | Внедрение AI производства (v.3) | Васильев Н.А. | Проектирование архитектуры | 28.03.2025 | 02.05.2025 | 31.03.2025 | 02.05.2025
PRJ-078 | Внедрение AI производства (v.3) | Васильев Н.А. | Разработка модуля А | 06.05.2025 | 10.06.2025 | 09.05.2025 | 10.06.2025
PRJ-078 | Внедрение AI производства (v.3) | Васильев Н.А. | Тестирование системы | 12.06.2025 | 18.07.2025 |  | 30.07.2025
PRJ-078 | Внедрение AI производства (v.3) | Васильев Н.А. | Опытная эксплуатация | 23.07.2025 | 03.09.2025 | 24.07.2025 | 03.09.2025
PRJ-078 | Внедрение AI производства (v.3) | Васильев Н.А. | Финальный релиз | 08.09.2025 | 02.10.2025 | 06.09.2025 | 02.10.2025
PRJ-079 | Интеграция ЦОД (v.1) | Васильев Н.А. | Анализ требований | 02.08.2025 | 18.08.2025 | 07.08.2025 | 15.08.2025
PRJ-079 | Интеграция ЦОД (v.1) | Васильев Н.А. | Проектирование архитектуры | 21.08.2025 | 01.10.2025 | 19.08.2025 | 08.10.2025
PRJ-079 | Интеграция ЦОД (v.1) | Васильев Н.А. | Разработка модуля А | 02.10.2025 | 06.11.2025 | 07.10.2025 | 06.11.2025
PRJ-079 | Интеграция ЦОД (v.1) | Васильев Н.А. | Тестирование системы | 10.11.2025 | 09.12.2025 | 15.11.2025 | 09.12.2025
PRJ-079 | Интеграция ЦОД (v.1) | Васильев Н.А. | Опытная эксплуатация | 14.12.2025 | 21.01.2026 | 15.12.2025 | 21.01.2026
PRJ-079 | Интеграция ЦОД (v.1) | Васильев Н.А. | Финальный релиз | 25.01.2026 | 03.03.2026 | 24.01.2026 | 03.03.2026
PRJ-080 | Цифровизация финтеха (v.3) | Кузнецов В.В. | Анализ требований | 15.12.2025 | 21.01.2026 | 16.12.2025 | 21.01.2026
PRJ-080 | Цифровизация финтеха (v.3) | Кузнецов В.В. | Проектирование архитектуры | 24.01.2026 | 11.02.2026 | 28.01.2026 | 16.02.2026
PRJ-080 | Цифровизация финтеха (v.3) | Кузнецов В.В. | Разработка модуля А | 15.02.2026 | 27.02.2026 | 16.02.2026 | 15.03.2026
PRJ-080 | Цифровизация финтеха (v.3) | Кузнецов В.В. | Тестирование системы | 03.03.2026 | 03.04.2026 | 05.03.2026 | 12.04.2026
PRJ-080 | Цифровизация финтеха (v.3) | Кузнецов В.В. | Опытная эксплуатация | 04.04.2026 | 05.05.2026 | 09.04.2026 | 05.05.2026
PRJ-080 | Цифровизация финтеха (v.3) | Кузнецов В.В. | Финальный релиз | 09.05.2026 | 31.05.2026 | 14.05.2026 | 01.06.2026
PRJ-081 | Оптимизация финтеха (v.4) | Попов Д.В. | Анализ требований | 25.11.2025 | 19.12.2025 | 29.11.2025 | 19.12.2025
PRJ-081 | Оптимизация финтеха (v.4) | Попов Д.В. | Проектирование архитектуры | 21.12.2025 | 31.12.2025 | 23.12.2025 | 31.12.2025
PRJ-081 | Оптимизация финтеха (v.4) | Попов Д.В. | Разработка модуля А | 03.01.2026 | 07.02.2026 | 02.01.2026 | 04.02.2026
PRJ-081 | Оптимизация финтеха (v.4) | Попов Д.В. | Тестирование системы | 12.02.2026 | 09.03.2026 | 12.02.2026 | 19.03.2026
PRJ-081 | Оптимизация финтеха (v.4) | Попов Д.В. | Опытная эксплуатация | 10.03.2026 | 09.04.2026 | 12.03.2026 | 25.04.2026
PRJ-081 | Оптимизация финтеха (v.4) | Попов Д.В. | Финальный релиз | 14.04.2026 | 01.05.2026 | 13.04.2026 | 01.05.2026
PRJ-082 | Реинжиниринг ритейла (v.5) | Попов Д.В. | Анализ требований | 17.11.2025 | 27.12.2025 | 19.11.2025 | 07.01.2026
PRJ-082 | Реинжиниринг ритейла (v.5) | Попов Д.В. | Проектирование архитектуры | 30.12.2025 | 21.01.2026 | 29.12.2025 | 21.01.2026
PRJ-082 | Реинжиниринг ритейла (v.5) | Попов Д.В. | Разработка модуля А | 25.01.2026 | 18.02.2026 | 30.01.2026 | 18.02.2026
PRJ-082 | Реинжиниринг ритейла (v.5) | Попов Д.В. | Тестирование системы | 21.02.2026 | 08.03.2026 | 26.02.2026 | 08.03.2026
PRJ-082 | Реинжиниринг ритейла (v.5) | Попов Д.В. | Опытная эксплуатация | 10.03.2026 | 12.04.2026 | 14.03.2026 | 17.04.2026
PRJ-082 | Реинжиниринг ритейла (v.5) | Попов Д.В. | Финальный релиз | 15.04.2026 | 02.05.2026 | 20.04.2026 | 02.05.2026
PRJ-083 | Модернизация производства (v.1) | Петров П.П. | Анализ требований | 14.12.2025 | 26.12.2025 | 14.12.2025 | 23.12.2025
PRJ-083 | Модернизация производства (v.1) | Петров П.П. | Проектирование архитектуры | 27.12.2025 | 17.01.2026 | 01.01.2026 | 17.01.2026
PRJ-083 | Модернизация производства (v.1) | Петров П.П. | Разработка модуля А | 22.01.2026 | 02.03.2026 | 26.01.2026 | 11.03.2026
PRJ-083 | Модернизация производства (v.1) | Петров П.П. | Тестирование системы | 06.03.2026 | 12.04.2026 | 05.03.2026 | 12.04.2026
PRJ-083 | Модернизация производства (v.1) | Петров П.П. | Опытная эксплуатация | 16.04.2026 | 26.05.2026 | 15.04.2026 | 26.05.2026
PRJ-083 | Модернизация производства (v.1) | Петров П.П. | Финальный релиз | 30.05.2026 | 26.06.2026 | 29.05.2026 | 26.06.2026
PRJ-084 | Миграция банка (v.1) | Петров П.П. | Анализ требований | 22.09.2025 | 19.10.2025 | 20.09.2025 | 19.10.2025
PRJ-084 | Миграция банка (v.1) | Петров П.П. | Проектирование архитектуры | 24.10.2025 | 16.11.2025 | 29.10.2025 | 16.11.2025
PRJ-084 | Миграция банка (v.1) | Петров П.П. | Разработка модуля А | 21.11.2025 | 30.12.2025 | 21.11.2025 | 06.01.2026
PRJ-084 | Миграция банка (v.1) | Петров П.П. | Тестирование системы | 01.01.2026 | 30.01.2026 | 30.12.2025 | 14.02.2026
PRJ-084 | Миграция банка (v.1) | Петров П.П. | Опытная эксплуатация | 31.01.2026 | 26.02.2026 | 02.02.2026 | 26.02.2026
PRJ-084 | Миграция банка (v.1) | Петров П.П. | Финальный релиз | 03.03.2026 | 14.03.2026 | 03.03.2026 | 14.03.2026
PRJ-085 | Цифровизация HR-платформы (v.5) | Попов Д.В. | Анализ требований | 12.10.2025 | 13.11.2025 | 14.10.2025 | 13.11.2025
PRJ-085 | Цифровизация HR-платформы (v.5) | Попов Д.В. | Проектирование архитектуры | 15.11.2025 | 26.12.2025 | 17.11.2025 | 26.12.2025
PRJ-085 | Цифровизация HR-платформы (v.5) | Попов Д.В. | Разработка модуля А | 29.12.2025 | 08.01.2026 | 01.01.2026 | 08.01.2026
PRJ-085 | Цифровизация HR-платформы (v.5) | Попов Д.В. | Тестирование системы | 10.01.2026 | 26.01.2026 |  | 26.01.2026
PRJ-085 | Цифровизация HR-платформы (v.5) | Попов Д.В. | Опытная эксплуатация | 30.01.2026 | 08.03.2026 | 03.02.2026 | 08.03.2026
PRJ-085 | Цифровизация HR-платформы (v.5) | Попов Д.В. | Финальный релиз | 11.03.2026 | 03.04.2026 | 09.03.2026 | 20.04.2026
PRJ-086 | Реинжиниринг финтеха (v.1) | Васильев Н.А. | Анализ требований | 02.08.2025 | 14.09.2025 | 07.08.2025 | 14.09.2025
PRJ-086 | Реинжиниринг финтеха (v.1) | Васильев Н.А. | Проектирование архитектуры | 18.09.2025 | 03.10.2025 | 23.09.2025 | 01.01.2020
PRJ-086 | Реинжиниринг финтеха (v.1) | Васильев Н.А. | Разработка модуля А | 06.10.2025 | 18.10.2025 | 11.10.2025 | 06.11.2025
PRJ-086 | Реинжиниринг финтеха (v.1) | Васильев Н.А. | Тестирование системы | 23.10.2025 | 08.11.2025 | 23.10.2025 | 24.11.2025
PRJ-086 | Реинжиниринг финтеха (v.1) | Васильев Н.А. | Опытная эксплуатация | 12.11.2025 | 03.12.2025 | 11.11.2025 | 03.12.2025
PRJ-086 | Реинжиниринг финтеха (v.1) | Васильев Н.А. | Финальный релиз | 07.12.2025 | 18.12.2025 | 12.12.2025 | 18.12.2025
PRJ-087 | Реинжиниринг HR-платформы (v.3) | Васильев Н.А. | Анализ требований | 24.06.2025 | 20.07.2025 | 24.06.2025 | 20.07.2025
PRJ-087 | Реинжиниринг HR-платформы (v.3) | Васильев Н.А. | Проектирование архитектуры | 25.07.2025 | 20.08.2025 | 25.07.2025 | 20.08.2025
PRJ-087 | Реинжиниринг HR-платформы (v.3) | Васильев Н.А. | Разработка модуля А | 22.08.2025 | 11.09.2025 | 25.08.2025 | 11.09.2025
PRJ-087 | Реинжиниринг HR-платформы (v.3) | Васильев Н.А. | Тестирование системы | 12.09.2025 | 08.10.2025 | 15.09.2025 | 08.10.2025
PRJ-087 | Реинжиниринг HR-платформы (v.3) | Васильев Н.А. | Опытная эксплуатация | 09.10.2025 | 16.11.2025 | 07.10.2025 | 16.11.2025
PRJ-087 | Реинжиниринг HR-платформы (v.3) | Васильев Н.А. | Финальный релиз | 19.11.2025 | 11.12.2025 | 18.11.2025 | 23.12.2025
PRJ-088 | Развертывание ERP CRM (v.2) | Васильев Н.А. | Анализ требований | 26.03.2025 | 10.04.2025 | 27.03.2025 | 10.04.2025
PRJ-088 | Развертывание ERP CRM (v.2) | Васильев Н.А. | Проектирование архитектуры | 15.04.2025 | 16.05.2025 | 19.04.2025 | 14.05.2025
PRJ-088 | Развертывание ERP CRM (v.2) | Васильев Н.А. | Разработка модуля А | 18.05.2025 | 01.06.2025 | 20.05.2025 | 01.06.2025
PRJ-088 | Развертывание ERP CRM (v.2) | Васильев Н.А. | Тестирование системы | 06.06.2025 | 23.06.2025 | 06.06.2025 | 28.06.2025
PRJ-088 | Развертывание ERP CRM (v.2) | Васильев Н.А. | Опытная эксплуатация | 26.06.2025 | 05.08.2025 | 29.06.2025 | 05.08.2025
PRJ-088 | Развертывание ERP CRM (v.2) | Васильев Н.А. | Финальный релиз | 07.08.2025 | 19.08.2025 | 07.08.2025 | 15.08.2025
PRJ-089 | Модернизация HR-платформы (v.2) | Иванов И.И. | Анализ требований | 27.08.2025 | 05.10.2025 | 30.08.2025 | 05.10.2025
PRJ-089 | Модернизация HR-платформы (v.2) | Иванов И.И. | Проектирование архитектуры | 09.10.2025 | 07.11.2025 | 14.10.2025 | 07.11.2025
PRJ-089 | Модернизация HR-платформы (v.2) | Иванов И.И. | Разработка модуля А | 12.11.2025 | 27.11.2025 | 10.11.2025 | 24.11.2025
PRJ-089 | Модернизация HR-платформы (v.2) | Иванов И.И. | Тестирование системы | 02.12.2025 | 18.12.2025 | 02.12.2025 | 19.12.2025
PRJ-089 | Модернизация HR-платформы (v.2) | Иванов И.И. | Опытная эксплуатация | 19.12.2025 | 11.01.2026 | 21.12.2025 | 17.01.2026
PRJ-089 | Модернизация HR-платформы (v.2) | Иванов И.И. | Финальный релиз | 15.01.2026 | 25.02.2026 | 20.01.2026 | 01.01.2020
PRJ-090 | Обновление Core производства (v.4) | Кузнецов В.В. | Анализ требований | 27.03.2025 | 10.05.2025 | 27.03.2025 | 10.05.2025
PRJ-090 | Обновление Core производства (v.4) | Кузнецов В.В. | Проектирование архитектуры | 11.05.2025 | 07.06.2025 | 12.05.2025 | 09.06.2025
PRJ-090 | Обновление Core производства (v.4) | Кузнецов В.В. | Разработка модуля А | 08.06.2025 | 13.07.2025 | 07.06.2025 | 25.07.2025
PRJ-090 | Обновление Core производства (v.4) | Кузнецов В.В. | Тестирование системы | 16.07.2025 | 14.08.2025 | 17.07.2025 | 14.08.2025
PRJ-090 | Обновление Core производства (v.4) | Кузнецов В.В. | Опытная эксплуатация | 18.08.2025 | 22.09.2025 | 16.08.2025 | 22.09.2025
PRJ-090 | Обновление Core производства (v.4) | Кузнецов В.В. | Финальный релиз | 23.09.2025 | 08.10.2025 | 22.09.2025 | 08.10.2025
PRJ-091 | Миграция склада (v.1) | Иванов И.И. | Анализ требований | 02.11.2025 | 06.12.2025 | 01.11.2025 | 14.12.2025
PRJ-091 | Миграция склада (v.1) | Иванов И.И. | Проектирование архитектуры | 08.12.2025 | 18.12.2025 | 11.12.2025 | 18.12.2025
PRJ-091 | Миграция склада (v.1) | Иванов И.И. | Разработка модуля А | 23.12.2025 | 16.01.2026 | 23.12.2025 | 16.01.2026
PRJ-091 | Миграция склада (v.1) | Иванов И.И. | Тестирование системы | 19.01.2026 | 30.01.2026 | 17.01.2026 | 30.01.2026
PRJ-091 | Миграция склада (v.1) | Иванов И.И. | Опытная эксплуатация | 31.01.2026 | 26.02.2026 | 05.02.2026 | 26.02.2026
PRJ-091 | Миграция склада (v.1) | Иванов И.И. | Финальный релиз | 02.03.2026 | 16.03.2026 | 05.03.2026 | 24.03.2026
PRJ-092 | Интеграция производства (v.4) | Васильев Н.А. | Анализ требований | 19.05.2025 | 03.06.2025 | 18.05.2025 | 18.06.2025
PRJ-092 | Интеграция производства (v.4) | Васильев Н.А. | Проектирование архитектуры | 04.06.2025 | 01.07.2025 |  | 01.07.2025
PRJ-092 | Интеграция производства (v.4) | Васильев Н.А. | Разработка модуля А | 03.07.2025 | 15.07.2025 | 06.07.2025 | 04.08.2025
PRJ-092 | Интеграция производства (v.4) | Васильев Н.А. | Тестирование системы | 20.07.2025 | 02.09.2025 | 25.07.2025 | 01.09.2025
PRJ-092 | Интеграция производства (v.4) | Васильев Н.А. | Опытная эксплуатация | 03.09.2025 | 07.10.2025 | 04.09.2025 | 07.10.2025
PRJ-092 | Интеграция производства (v.4) | Васильев Н.А. | Финальный релиз | 09.10.2025 | 27.10.2025 | 08.10.2025 | 27.10.2025
PRJ-093 | Интеграция ЦОД (v.2) | Петров П.П. | Анализ требований | 06.01.2025 | 03.02.2025 | 06.01.2025 | 03.02.2025
PRJ-093 | Интеграция ЦОД (v.2) | Петров П.П. | Проектирование архитектуры | 06.02.2025 | 07.03.2025 | 08.02.2025 | 05.03.2025
PRJ-093 | Интеграция ЦОД (v.2) | Петров П.П. | Разработка модуля А | 09.03.2025 | 26.03.2025 | 12.03.2025 | 26.03.2025
PRJ-093 | Интеграция ЦОД (v.2) | Петров П.П. | Тестирование системы | 30.03.2025 | 09.05.2025 | 31.03.2025 | 04.05.2025
PRJ-093 | Интеграция ЦОД (v.2) | Петров П.П. | Опытная эксплуатация | 12.05.2025 | 19.06.2025 | 16.05.2025 | 19.06.2025
PRJ-093 | Интеграция ЦОД (v.2) | Петров П.П. | Финальный релиз | 20.06.2025 | 20.07.2025 | 23.06.2025 | 03.08.2025
PRJ-094 | Миграция производства (v.1) | Кузнецов В.В. | Анализ требований | 04.03.2025 | 20.03.2025 | 03.03.2025 | 20.03.2025
PRJ-094 | Миграция производства (v.1) | Кузнецов В.В. | Проектирование архитектуры | 24.03.2025 | 05.05.2025 | 24.03.2025 | 05.05.2025
PRJ-094 | Миграция производства (v.1) | Кузнецов В.В. | Разработка модуля А | 10.05.2025 | 09.06.2025 | 13.05.2025 | 07.06.2025
PRJ-094 | Миграция производства (v.1) | Кузнецов В.В. | Тестирование системы | 13.06.2025 | 22.07.2025 | 12.06.2025 | 30.07.2025
PRJ-094 | Миграция производства (v.1) | Кузнецов В.В. | Опытная эксплуатация | 23.07.2025 | 13.08.2025 | 22.07.2025 | 13.08.2025
PRJ-094 | Миграция производства (v.1) | Кузнецов В.В. | Финальный релиз | 17.08.2025 | 01.10.2025 | 20.08.2025 | 07.10.2025
PRJ-095 | Внедрение AI производства (v.3) | Иванов И.И. | Анализ требований | 23.11.2025 | 19.12.2025 | 26.11.2025 | 19.12.2025
PRJ-095 | Внедрение AI производства (v.3) | Иванов И.И. | Проектирование архитектуры | 23.12.2025 | 05.01.2026 | 24.12.2025 | 05.01.2026
PRJ-095 | Внедрение AI производства (v.3) | Иванов И.И. | Разработка модуля А | 08.01.2026 | 19.01.2026 | 09.01.2026 | 19.01.2026
PRJ-095 | Внедрение AI производства (v.3) | Иванов И.И. | Тестирование системы | 24.01.2026 | 22.02.2026 | 26.01.2026 | 07.03.2026
PRJ-095 | Внедрение AI производства (v.3) | Иванов И.И. | Опытная эксплуатация | 27.02.2026 | 13.03.2026 | 26.02.2026 | 13.03.2026
PRJ-095 | Внедрение AI производства (v.3) | Иванов И.И. | Финальный релиз | 18.03.2026 | 28.03.2026 | 17.03.2026 | 28.03.2026
PRJ-096 | Цифровизация склада (v.4) | Иванов И.И. | Анализ требований | 18.08.2025 | 13.09.2025 | 18.08.2025 | 13.09.2025
PRJ-096 | Цифровизация склада (v.4) | Иванов И.И. | Проектирование архитектуры | 14.09.2025 | 12.10.2025 | 16.09.2025 | 12.10.2025
PRJ-096 | Цифровизация склада (v.4) | Иванов И.И. | Разработка модуля А | 17.10.2025 | 31.10.2025 | 15.10.2025 | 31.10.2025
PRJ-096 | Цифровизация склада (v.4) | Иванов И.И. | Тестирование системы | 03.11.2025 | 27.11.2025 | 01.11.2025 | 15.12.2025
PRJ-096 | Цифровизация склада (v.4) | Иванов И.И. | Опытная эксплуатация | 28.11.2025 | 14.12.2025 | 02.12.2025 | 14.12.2025
PRJ-096 | Цифровизация склада (v.4) | Иванов И.И. | Финальный релиз | 17.12.2025 | 05.01.2026 | 19.12.2025 | 07.01.2026
PRJ-097 | Модернизация производства (v.2) | Васильев Н.А. | Анализ требований | 09.09.2025 | 28.09.2025 | 11.09.2025 | 29.09.2025
PRJ-097 | Модернизация производства (v.2) | Васильев Н.А. | Проектирование архитектуры | 29.09.2025 | 07.11.2025 | 02.10.2025 | 05.11.2025
PRJ-097 | Модернизация производства (v.2) | Васильев Н.А. | Разработка модуля А | 09.11.2025 | 08.12.2025 | 14.11.2025 | 01.01.2020
PRJ-097 | Модернизация производства (v.2) | Васильев Н.А. | Тестирование системы | 09.12.2025 | 09.01.2026 | 12.12.2025 | 16.01.2026
PRJ-097 | Модернизация производства (v.2) | Васильев Н.А. | Опытная эксплуатация | 13.01.2026 | 01.02.2026 | 11.01.2026 | 01.02.2026
PRJ-097 | Модернизация производства (v.2) | Васильев Н.А. | Финальный релиз | 02.02.2026 | 19.02.2026 | 31.01.2026 | 19.02.2026
PRJ-098 | Внедрение AI склада (v.5) | Кузнецов В.В. | Анализ требований | 11.08.2025 | 04.09.2025 | 09.08.2025 | 30.08.2025
PRJ-098 | Внедрение AI склада (v.5) | Кузнецов В.В. | Проектирование архитектуры | 05.09.2025 | 07.10.2025 | 10.09.2025 | 07.10.2025
PRJ-098 | Внедрение AI склада (v.5) | Кузнецов В.В. | Разработка модуля А | 12.10.2025 | 28.10.2025 | 12.10.2025 | 06.11.2025
PRJ-098 | Внедрение AI склада (v.5) | Кузнецов В.В. | Тестирование системы | 01.11.2025 | 18.11.2025 | 01.11.2025 | 18.11.2025
PRJ-098 | Внедрение AI склада (v.5) | Кузнецов В.В. | Опытная эксплуатация | 20.11.2025 | 19.12.2025 | 22.11.2025 | 19.12.2025
PRJ-098 | Внедрение AI склада (v.5) | Кузнецов В.В. | Финальный релиз | 24.12.2025 | 06.01.2026 | 25.12.2025 | 01.01.2020
PRJ-099 | Внедрение AI склада (v.3) | Попов Д.В. | Анализ требований | 03.04.2025 | 25.04.2025 | 01.04.2025 | 25.04.2025
PRJ-099 | Внедрение AI склада (v.3) | Попов Д.В. | Проектирование архитектуры | 26.04.2025 | 15.05.2025 | 28.04.2025 | 15.05.2025
PRJ-099 | Внедрение AI склада (v.3) | Попов Д.В. | Разработка модуля А | 16.05.2025 | 30.06.2025 | 19.05.2025 | 08.07.2025
PRJ-099 | Внедрение AI склада (v.3) | Попов Д.В. | Тестирование системы | 02.07.2025 | 06.08.2025 | 06.07.2025 | 13.08.2025
PRJ-099 | Внедрение AI склада (v.3) | Попов Д.В. | Опытная эксплуатация | 07.08.2025 | 30.08.2025 | 11.08.2025 | 02.09.2025
PRJ-099 | Внедрение AI склада (v.3) | Попов Д.В. | Финальный релиз | 02.09.2025 | 08.10.2025 | 07.09.2025 | 08.10.2025
PRJ-100 | Аналитика данных безопасности (v.5) | Соколов Е.П. | Анализ требований | 12.10.2025 | 28.10.2025 | 14.10.2025 | 28.10.2025
PRJ-100 | Аналитика данных безопасности (v.5) | Соколов Е.П. | Проектирование архитектуры | 01.11.2025 | 29.11.2025 | 31.10.2025 | 28.11.2025
PRJ-100 | Аналитика данных безопасности (v.5) | Соколов Е.П. | Разработка модуля А | 30.11.2025 | 10.01.2026 | 30.11.2025 | 10.01.2026
PRJ-100 | Аналитика данных безопасности (v.5) | Соколов Е.П. | Тестирование системы | 13.01.2026 | 23.02.2026 |  | 01.03.2026
PRJ-100 | Аналитика данных безопасности (v.5) | Соколов Е.П. | Опытная эксплуатация | 28.02.2026 | 13.03.2026 | 01.03.2026 | 01.04.2026
PRJ-100 | Аналитика данных безопасности (v.5) | Соколов Е.П. | Финальный релиз | 14.03.2026 | 06.04.2026 | 15.03.2026 | 09.04.2026